## Agustín Abreu
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Agustin Abreu |  |  | Fecha: | 16-mayo a 30-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 2 | 64.8 | 0 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Diseño | 13 | 421.2 | 459 |  | Ajustar arriba
| Programación | 45 | 1458 | 1283 |  | Ajustar abajo
| Compilación | 30 | 972 | 375 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Pruebas | 10 | 324 | 83 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 463 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 237 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 3240 | 2900
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 18
| Compilación | 0
| Pruebas | 5
| Total | 23
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 3
| Pruebas | 20
| Total | 23

## Diego Isunza
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Diego Isunza |  |  | Fecha: | 16-mayo a 30-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10 | 324 | 300 |  | Ajustar arriba
| Diseño | 20 | 648 | 458 |  | Ajustar considereblamente arriba
| Programación | 45 | 1458 | 809 |  | Ajustar considereblamente arriba
| Compilación | 10 | 324 | 771 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Pruebas | 15 | 486 | 210 |  | Ajustar consideblemante arriba
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 256 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 323 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 3240 | 3127
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 2
| Diseño | 1
| Programación | 12
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 15
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 3
| Compilación | 11
| Pruebas | 0
| Total | 15

## Diego Jimenez
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Diego Jimenez |  |  | Fecha: | 16-mayo a 30-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10 | 324 | 0 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Diseño | 25 | 810 | 605 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Programación | 40 | 1296 | 1311 |  | Ajustar arriba
| Compilación | 10 | 324 | 397 |  | Ajustar un poco arriba
| Pruebas | 15 | 486 | 20 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 481 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 225 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 3240 | 3039
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 3
| Diseño | 2
| Programación | 16
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 21
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 4
| Compilación | 16
| Pruebas | 0
| Total | 21

## Santiago Gabian
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Santiago Gabian |  |  | Fecha: | 16-mayo a 30-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10 | 324 | 60 |  | Ajustar tiempo considerablemente abajo
| Diseño | 20 | 648 | 346 |  | Ajustar tiempo considerablemente abajo
| Programación | 40 | 1296 | 937 |  | Ajustar tiempo considerablemente abajo
| Compilación | 20 | 648 | 361 |  | Ajustar tiempo considerablemente abajo
| Pruebas | 10 | 324 | 20 |  | Ajustar tiempo considerablemente abajo
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 790 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 351 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 3240 | 2865
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 20
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 20
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 20
| Pruebas | 0
| Total | 20

## Yusdivia Molina
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Yusdivia Molina |  |  | Fecha: | 16-mayo a 30-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 5 | 162 | 0 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Diseño | 10 | 324 | 473 |  | Ajustar arriba
| Programación | 30 | 972 | 1311 |  | Ajustar considereblamente arriba
| Compilación | 30 | 972 | 171 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Pruebas | 25 | 810 | 195 |  | Ajustar considereblamente abajo
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 456 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 278 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 3240 | 2884
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 3
| Programación | 30
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 33
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 3
| Compilación | 30
| Pruebas | 0
| Total | 33