## Back
Medidas de calidad de PSP
1) CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre: | Equipo Backend
Desarrollo1
Análisis | 12
Diseño | 19
Programación | 203
Compilación | 0
Pruebas | 5
Total de defectos inyectados | 239
Total de defectos inyectados/KLOC | 0.239 |  | (tendencia a 0 defectos)
Defectos de prueba encontrados/KLOC | 0.239 |  | (tendencia a 0 defectos)
2) CALIDAD DEL PROCESO
Rendimiento | 21
Valoración COQ (Costo de Calidad) | 23.37%
Fracaso COQ | 8.66%
Tiempo total efectivo de desarrollo | 75654
Total COQ (V COQ/FR) | 269.9%
Nivel de calidad (LOC/hora) | N/A
Nivel de remoción de defectos (defectos/hora) | 0.16 /hora
3) OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD
Desarrollo1
Tiempo estimado vs tiempo real por desarrollo |  | Estimado | Real
|  | 93600 | 87577
Desarrollo1:
Tiempo muerto por desarrollo |  | 11932
Desarrollo1:
Tiempo muerto por fase de desarrollo |  | Especificación | 300 | Análisis | 4005 | Diseño | 3364 | Programación | 1399 | Compilación | 278 | Pruebas | 514 | Graficar
Actividades muertas recurrentes
Desarrollo1:
Tipo y número de errores recurrentes: |  | 239
Errores recurrentes en la sintaxis
4) ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS OBTENIDAS
Hacer un análisis general de desempeño con base en los resultados de las métricas
Podemos observar en estas mediciones que hemos pasado un poco menos del tiempo estimados desarrollando en proyecto, desde la parte del backend de Komorebi Connect; pero a pesar de ellos hemos logrado hacer nuestra funcionalidad. Sumando los errores hemos cometido una gran cantidad en las áreas de programación, esto se debe a que en general se comenten muchos errores como que se nos olvida los punto y comas, o escribimos mal una variable. Además de que hemos invertido gran parte del tiempo en el diseño, y un menor porcentaje en las áreas de pruebas y compilación. Esto es un buen indicador, ya que podemos ver que todo el tiempo invertido al inicio nos ahorró problemas futuros. Lo cual es muy beneficioso para el proyecto ya que se pueden identificar errores de manera oportuna, cuando el costo para corregirlos es menor. Por otro lado, podemos ver que la fase de desarrollo donde más tuvimos tiempos muertos fue en el análisis, seguido del diseño. Valdría la pena hacer una comparación con los otros equipos que se encuentran desarrollando para el proyecto (base de datos, front-end 1 y front-end 2).
5) PROPORCIONA TU CONCLUSIÓN EN EQUIPO SOBRE LA UTILIDAD DEL MODELO DE CALIDAD DE SW PSP EN LA MEDICIÓN DE TU DESEMPEÑO PERSONAL AL DESARROLLAR SOFTWARE.
Con el apoyo de las métricas recolectadas utilizando PSP, nos da una idea acerca de las áreas de mejora y que cosas hemos implementado bien, a la hora de desarrollar software, sobretodo en un proyecto tan grande como lo es Komorebi Connect. Consideramos que es importante seguir con este tipo de mediciones con demás proyectos que hagamos, de tal modo ver si existe alguna mejora y lograra una disciplina de mejora continua. Esto con la finalidad de generar software de calidad, ya que recopilas datos de errores, tiempos y estimaciones.

## BD
Medidas de calidad de PSP
1) CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre del sistema computacional: | Komorebi
Nombre de la funcioalidad asignada: | Base de Datos
Desarrollo1
Análisis | 0
Diseño | 15
Programación | 13
Compilación | 0
Pruebas | 0
Total de defectos inyectados | 28
Total de defectos inyectados/KLOC | 0.028 |  |  | (tendencia a 0 defectos)
Defectos de prueba encontrados/KLOC | 0.013 |  |  | (tendencia a 0 defectos)
2) CALIDAD DEL PROCESO
Rendimiento | 0
Valoración COQ (Costo de Calidad) | 0%
Fracaso COQ | 5%
Tiempo total efectivo de desarrollo | 167 | hrs
Total COQ (V COQ/FR) | 0%
Nivel de calidad (LOC/hora) | N/A
Nivel de remoción de defectos (defectos/hora) | 1
3) OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD
Desarrollo1
Tiempo estimado vs tiempo real por desarrollo |  |  | Estimado | Real
|  |  | 100 | 167
|  |  | Desarrollo1: | min
Tiempo muerto por desarrollo |  |  | 810
Desarrollo1:
Tiempo muerto por fase de desarrollo |  |  | Analisis | 0 | Diseno | 0 | Programacion | 200 | Pruebas | 610
Actividades muertas recurrentes
Desarrollo1:
Tipo y número de errores recurrentes: |  |  | 13
Errores recurrentes en la sintaxis
4) ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS OBTENIDAS
Hacer un análisis general de desempeño con base en los resultados de las métricas
Se tiene un buen rendimiento, pero una no tan buena planeacion y estimacion, esto se puedo observar en la cantidad de errores de diseno y tiempo estimado
contra real, se puede concluir un buen balance, por que aunque se rebazaron los tiempos estimados, la cantidad de errores (tendencia a 0) para la escala del
proyecto son muy pocos y consideramos que es mejor tomar tiempo adicional que tener gran cantidad de errores que a la larga pueden tambien aumentar el
tiempo de desarrollo y costos, el tiempo adicional al estimado no fue desperdiado ya que se tuvieron pocos errores garantizando asi un producto de mayor calidad.
5) PROPORCIONA TU CONCLUSIÓN EN EQUIPO SOBRE LA UTILIDAD DEL MODELO DE CALIDAD DE SW PSP EN LA MEDICIÓN DE TU DESEMPEÑO PERSONAL AL DESARROLLAR SOFTWARE.
Este modelo ayudo al equipo a medir el desempeno de cada uno de los miembros, sus aportaciones y control de tiempos, no solo para planear el desarrollo pero tambien para analizar nuestro desempeno posteriormente.
Fue de gran utilidad por que nos da un tipo de retroalimatencion con base a los datos que nosotros mismos generamos, asi que podemos saber que tan bien o mal vamos,
sin depender del feedback externo y nos da elementos a mejorar para proximos proyectos tanto como equipo como individual.

## Front2
Medidas de calidad de PSP
1) CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre del sistema computacional: | Komorebi Connect
Nombre de la funcionalidad asignada: | Front End 2
| Desarrollo1 | Desarrollo2 | Desarrollo3
Análisis | 0 | 0 | 0
Diseño | 0 | 0 | 12
Programación | 0 | 1 | 37
Compilación | 0 | 0 | 48
Pruebas | 0 | 0 | 33
Total de defectos inyectados | 0 | 1 | 130
Total de defectos inyectados/KLOC | 0 | 0.001 | 0.13 | (tendencia a 0 defectos)
Defectos de prueba encontrados/KLOC | 0 | 0.001 | 0.271 | (tendencia a 0 defectos)
2) CALIDAD DEL PROCESO
Rendimiento | 0 | 0 | 0
Valoración COQ (Costo de Calidad) | 0% | 0% | 0%
Fracaso COQ | 0% | 0% | 81
Tiempo total efectivo de desarrollo | 1575 | 1260 | 115615
Total COQ (V COQ/FR) | 0 | 0 | 0
Nivel de calidad (LOC/hora) | N/A | N/A | N/A
Nivel de remoción de defectos (defectos/hora) | 0 | 1 | 260
3) OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD
|  |  | Desarrollo1 |  | Desarrollo2 |  | Desarrollo3
Tiempo estimado vs tiempo real por desarrollo |  |  | Estimado | Real | Estimado | Real | Estimado | Real
|  |  | 1640 | 1575 | 12000 | 12600 | 93000 | 115615
|  |  | Desarrollo1: |  | Desarrollo2: |  | Desarrollo3:
Tiempo muerto por desarrollo |  |  | 576 |  | 165 |  | 4755
|  | Desarrollo1: | [7 empty] | Desarrollo2: | [7 empty] | Desarrollo3:
Tiempo muerto por fase de desarrollo |  | Análisis | 30 | Diseño | 45 | Programación | 87 | Pruebas | 50 | Análisis | 35 | Diseño | 40 | Programación | 70 | Pruebas | 40 | Análisis | 835 | Diseño | 965 | Programación | 1500 | Pruebas | 1455 | Graficar
Actividades muertas recurrentes
|  |  | Desarrollo1: | Desarrollo2: | Desarrollo3:
Tipo y número de errores recurrentes: |  |  | 45 | 35 | 85
4) ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS OBTENIDAS
Haciendo comparación de los datos, se tuvieron más altos en cuanto a programación,pruebas y compilación, siendo asi que a pesar de que si se hicieron analisis estas tuvieron un menor valor pues se tuvo un diseño y analisis correcto de cada uno en donde no se necesitó más tiempo y/o uso. Se tenía esperado más tiempo en cada uno pero se tuvo una mejora en cuanto a la planificación y buen uso de los datos.
5) PROPORCIONA TU CONCLUSIÓN EN EQUIPO SOBRE LA UTILIDAD DEL MODELO DE CALIDAD DE SW PSP EN LA MEDICIÓN DE TU DESEMPEÑO PERSONAL AL DESARROLLAR SOFTWARE.
Como equipo, después de realizar diferentes análisis y estimaciones de los valores de tiempo y realización, creemos que el modelo de calidad de sw nos fue muy util en el uso para nuestros códigos. Fue escencial, pues así pudimos identificar el tiempo que tomó cada segmento del proyecto y también en cómo ayudó a planificar el trabajo, detectar errores importartes, calcular el tiempo de pausa y de lo que se hace etc. Para cada parte de los ciclos del proyecto realmente pudimos ver una diferencia entre cada uno y ver como se fue desarrollando cada solución.

## Front1
Medidas de calidad de PSP
1) CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre del sistema computacional: | Komorebi Connect Front 1
Nombre de la funcioalidad asignada: | Front end1/ Supervisor y manager
Desarrollo1
Análisis | 26
Diseño | 35
Programación | 84
Compilación | 7
Pruebas | 7
Total de defectos inyectados | 159
Total de defectos inyectados/KLOC | 0.159 |  |  | (tendencia a 0 defectos)
Defectos de prueba encontrados/KLOC | 0.025 |  |  | (tendencia a 0 defectos)
2) CALIDAD DEL PROCESO
Rendimiento | 37
Valoración COQ (Costo de Calidad) | 15%
Fracaso COQ | 107620
Tiempo total efectivo de desarrollo
Total COQ (V COQ/FR) | 1.3938e-06
Nivel de calidad (LOC/hora) | 320 | Nota: Dependiendo del componente que se está revisando
Nivel de remoción de defectos (defectos/hora) | 2
3) OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD
Desarrollo1
Tiempo estimado vs tiempo real por desarrollo |  |  | Estimado | Real
|  |  | 107570 | 107620 | Análisis | Diseño | Programación | Compilación | Pruebas
Desarrollo1:
Tiempo muerto por desarrollo |  |  | 13136
Desarrollo1:
Tiempo muerto por fase de desarrollo |  |  | Análisis | 1089
|  |  | Diseño | 3730
|  |  | Programación | 5211
|  |  | Compilación | 1737
|  |  | Pruebas | 1158
Actividades muertas recurrentes |  |  | 1-Tiempo para ir de cafetería al salón
2-.Tiempo para comidas y cenas
3-.Tiempo de plática con amigos
Desarrollo1:
Tipo y número de errores recurrentes:
4) ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS OBTENIDAS
Hacer un análisis general de desempeño con base en los resultados de las métricas
En base a los datos obtenidos en las distintas gráficas de esta colecta de datos del equipo Front 1, se puede decir que en cuanto a la mayor cantidad de tiempo trabajadas y en postmortem fueron en la fase de Programación seguido, del análisis y diseño. Por otra parte, la mayoría de los defectos encontrados fueron en la misma fase de programación debido a las pruebas y compilación que haciamos en los distintos tiempos para una mejoría de calidad de nuestro producto. Asimismo, se denota en los datos que tenemos una remoción de los defectos con respecto a hora que es un buen nivel para poder arreglar estos defectos. De la misma manera, por laparte de los tiempos estiamdos y el tiempo real del desarrollo son casi iguales con respecta a la suma de todos los integrantes del equipo por lo que, se puede decir que es un proyecto que fue de la mano desde el inicio hasta el final del mismo.
5) PROPORCIONA TU CONCLUSIÓN EN EQUIPO SOBRE LA UTILIDAD DEL MODELO DE CALIDAD DE SW PSP EN LA MEDICIÓN DE TU DESEMPEÑO PERSONAL AL DESARROLLAR SOFTWARE.
Como sabemos el modelo de calidad TSP es la suma de los PSP de todos los integrantes que trabajan con este modelo para un control y rendimiento del desarollo de software de proyectos de esta índole. Por esto mismo, los ingenieros llevan este proceso en base a la construcción del equipo, poder establecer ambientes de trabajo más efectivos en las empresas y tener una guía de la planeación para seguir un proceso cada ingeniero y así retomarlo al finalzar el proyecto como un equipo formando un TSP por área como fue en nuestro caso como el Equipo de Frontend 1. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la toma de los distintos tiempos por persona fue de gran ayuda para el fortalecimiento de las horas de trabajo aprovechadas y definir tiempos muertos para actividades de uso cotidiano sin pasarnos de los tiempos de trabajo establecidos por todo el equipo. Finalmente, podemos decir que al utilizar este modelo de calidad fue de gran utilidad para plantearnos tiempos definidos en las distintas fases del proyecto y tener una productividad diaria de nuestro proyecto desde el principio hasta el final del mismo.

## ColectaDatos Sistema
Medidas de calidad de PSP
1) CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre del sistema computacional: | Komorebi Connect
Nombre de la funcionalidad asignada: | Sistema completo
| Front 1 | Front 2 | Backend | BD
Analysis | 26 | 0 | 12 | 0
Design | 35 | 12 | 19 | 15
Programming | 84 | 37 | 203 | 13
Compilation | 7 | 48 | 0 | 0
Tests | 7 | 33 | 5 | 0
Total de defectos inyectados | 159 | 130 | 239 | 28
Total de defectos inyectados/KLOC | 0.159 | 0.13 | 0.239 | 0.028 |  | (tendencia a 0 defectos)
Defectos de prueba encontrados/KLOC | 0.025 | 0.025 | 0.239 | 0.013 |  | (tendencia a 0 defectos)
2) CALIDAD DEL PROCESO
Rendimiento | 37 | 0 | 21 | 0
Valoración COQ (Costo de Calidad) | 15% | 0% | 23.37% | 0%
Fracaso COQ | 107620 | 81 | 8.66% | 5%
Tiempo total efectivo de desarrollo |  | 115615 | 75654 | 167 hrs
Total COQ (V COQ/FR) | 1.3938e-06 | 0 | 269.9% | 0%
Nivel de calidad (LOC/hora) | 320 | N/A | N/A | N/A |  | Nota: Dependiendo del componente que se está revisando
Nivel de remoción de defectos (defectos/hora) | 2 | 260 | 0.16 /hora | 1
3) OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD
|  |  | Front 1 |  | Front 2 |  | Backend |  | BD
Tiempo estimado vs tiempo real por desarrollo |  |  | Estimado F1 | Real F1 | Estimado F2 | Real F2 | Estimado BCK | Real BCK | Estimado BD | Real BD
|  |  | 107570 | 107620 | 106640 | 129790 | 93600 | 87577 | 6000 | 10020
|  |  | Front 1 |  | Front 2 |  | Backend |  | BD
Tiempo muerto por desarrollo |  |  | 13136 |  | 5496 |  | 11932 |  | 810
|  |  | Front 1 |  | Front 2 |  | Backend |  | BD
Tiempo muerto por fase de desarrollo |  |  | Analysis | 1089 | Analysis | 900 | Specification | 300 | Analysis | 0
|  |  | Design | 3730 | Design | 1050 | Analysis | 4005 | Design | 0
|  |  | Programming | 5211 | Programming | 1657 | Design | 3364 | Programming | 200
|  |  | Compilation | 1737 | Tests | 1545 | Programming | 1399 | Tests | 610
|  |  | Tests | 1158 |  |  | Compilation | 278
[7 empty] | Tests | 514
Actividades muertas recurrentes |  |  | 1-Tiempo para ir de cafetería al salón
|  |  | 2-.Tiempo para comidas y cenas |  |  |  |  | Front 1 | 13136
|  |  | 3-.Tiempo de plática con amigos |  |  |  |  | Front 2 | 5496
[8 empty] | Backend | 11932
[8 empty] | BD | 810
|  |  | Front 1 | Front 2 | Backend | DB
Tipo y número de errores recurrentes: |  |  | 155 | 165 | 239 | 13