## Hoja 1
Nivel WBS | Código | Título | Descripción | Supuestos y Restricciones | Riesgos | Duración (h) | Equipo asignado | Presupuesto
1 | 1 | Amazon Agent RS | Personalización de un sistema de call center basado en Amazon Connect, para mejorar de servicio a cliente | El cliente tiene un sistema existente en el que utiliza Amazon Connect para call center | Todos los mencionados a continuación | 411.7 | Todo el equipo | 1101297.5
2 | 1.1 | Project Management | Documentos de la administración del proyecto | El plan se debe ajustar a las 15 semanas de desarrollo | Mala planeación y documentación de los PMO | 127.4 | Equipo de ejecución, project sponsor, coordinadores y facilitadores de actividades del curso | 340795
3 | 1.1.1 | Inicio | Fase de inicio del proyecto. Se realiza un acercamiento a los stakeholders y a los objetivos generales del proyecto | Se cuenta con un proyecto a desarrollar y con la disposición del cliente | Que el cliente no esté dispuesto a colaborar o dar contexto | 13 | Equipo de ejecución Project sponsor, project manager, facilitadores | 34775
4 | 1.1.1.1 | Seleccionar PM | Consiste en seleccionar al responsable de la estrategia de comunicación del equipo del proyecto. | Se conocen las habilidades de las personas candidatas | Falta de organización debido a la falta de profesionalismo del PM. | 0.5 | Equipo de ejecución | 1337.5
4 | 1.1.1.2 | División del proyecto | Es la etapa en donde el equipo de trabajo divide las partes más grandes del proyecto en fases | Se tiene la idea de lo que se quiere hacer en el proyecto | Problemas de comunicación y de organización | 0.5 | Project Manager | 1337.5
4 | 1.1.1.3 | Identificación de interesados | Identificar a todas las personas que están interesadas en el proyecto, por ejemplo stakeholders | Los stakeholders tienen la disposición de tener una sesión para presentarse y platicar sus necesidades | Los stakeholders rechazan la invitación o no aportan información de valor | 1 | Facilitador caso de negocio, project manager | 2675
4 | 1.1.1.4 | Documentar necesidades de negocio | Recabar información sobre el dominio del problema, y estudio de documentación previa | Se conoce suficiente sobre las necesidades y se puede acceder a información de contexto del negocio | Hacer una pobre integración y que no se use | 4 | Equipo de ejecución y Project Manager | 10700
4 | 1.1.1.5 | Objetivos del proyecto | Establecer los objetivos que permiten que el proyecto se realice de la mejor forma posible. | Se obtuvo información valiosa de la investigación y de la comunicación con el cliente | Los pasos anteriores no fueron correctamente realizados, o se pueden generar objetivos incorrectos si no se recibe una validación temprana | 2 | Equipo de ejecución y Project Manager | 5350
4 | 1.1.1.6 | Documentar suposiciones y restricciones | Hacer conjeturas, restricciones, etc. Con el fin de posteriormente identificar los riesgos. | Contar con información previa de la organización y de Amazon Connect para utilizar como suposiciones. | Fallas en la comunicación | 2 | Equipo de ejecución y Project Manager | 5350
4 | 1.1.1.7 | Alcance preliminar del proyecto | Enunciado de alcance del proyecto preliminar, incluyendo los objetivos, criterios de aceptación límites del proyecto, hitos, etc. | Se tiene los factores ambientales de la empresa, métodos de dirección y gestión de proyectos | No conocer bien la cultura organizacional del equipo de trabajo | 3 | Equipo de ejecución y Project Manager | 8025
3 | 1.1.2 | Planeación | Elaboración de estrategias para poder ejecutar de mejor manera el proyecto ya establecido | Tener y conocer los objetivos del proyecto | Realizar una mala planificación por no conocer los pormenores del proyecto | 38.5 | Project Manager, control de cambios y alcance y equipo de ejecución | 102987.5
4 | 1.1.2.1 | Declaración del alcance del proyecto | Describe los límites del proyecto, identificando lo que se se incluye y no se incluye en él | Definir requisitos, productos y supuesto del proyecto | No considerar supuestos | 1 | Equipo de ejecución y Project Manager | 2675
4 | 1.1.2.2 | Crear WBS | (Work Breakdown Structure) Se elabora este documento dividiendo las secciones y actividades que se harán en el proyecto | Se tienen las instrucciones y el alcance del proyecto | Hacer demasiadas tareas o muy pocas, de tal modo que este documento no sea tan útil para la realización del proyecto | 6 | Equipo de ejecución y Project Manager | 16050
4 | 1.1.2.3 | Crear lista de actividades | Se identifican las acciones que deben ser llevadas a cabo para conseguir los entregables del proyecto | Se tiene el WBS | Hacer demasiadas tareas o muy pocas, de tal modo que este documento no sea tan útil para la realización del proyecto | 3 | Equipo de ejecución y Project Manager | 8025
4 | 1.1.2.4 | Estimar tiempos y costos | Conforme las experiencias similares precedentes, se hacen inferencias de los tiempos, con ello se calculan los costos | Se conocen técnicas de estimación para apoyar la experiencia | Pobre estimación debido a la falta de experiencia desarrollando este tipo de proyectos | 4 | Project Manager, control de cambios y alcance | 10700
4 | 1.1.2.5 | Determinar camino crítico | Se ponen las tareas que si se atrasan, supondría un retraso general del proyecto | Se conocen las actividades a desarrollar y su tiempo estimado de ejecución | Falta de organización y comunicación | 2 | Identificación y control de riesgos, Project Manager | 5350
4 | 1.1.2.6 | Desarrollar calendario | Se reúnen todas las actividades en un lugar gráfico, nos da otra vista de lo que se debe hacer | Se conocen las actividades, con tiempo estimado de ejecución y la ruta crítica | Falta de organización y comunicación | 2 | Identificación y control de riesgos, Project Manager | 5350
4 | 1.1.2.7 | Determinar estándares de calidad, procesos y métricas | Se establecen medidas para poder ayudar en la obtención del éxito en el proyecto | Se tiene el objetivo del proyecto y el alcance. | Falta de conocimiento de herramientas para la medición de estos estándares | 7 | Revisión de estándares y calidad | 18725
4 | 1.1.2.8 | Determinar el equipo | Seleccionar individuos con competencias que apoyen a un mejor trabajo en equipo y por lo tanto un mejor rendimiento en el proyecto | Solo se deben considerar alumnos dentro del salón 161 | Pocas habilidades interpersonales de los individuos | 0.5 | Recursos Humanos | 1337.5
4 | 1.1.2.9 | Determinar roles y responsabilidades | Se especifican las tareas que cada miembro debe realizar | Se tiene ya definido el equipo de trabajo | No determinar bien las brechas entre las responsabilidades y existan tareas sin responsable | 1 | Recursos Humanos, Project Manager | 2675
4 | 1.1.2.10 | Identificación de riesgos | Se piensan en los sucesos que puedan tener consecuencias negativas en el proyecto (menor calidad, extensión de tiempos, etc) | Se tiene la documentación del proyecto | No lograr identificar los riesgos correctamente | 7 | Identificación y control de riesgos y Revisión de estándares y riesgos | 18725
5 | 1.1.2.10.1 | Análisis de riesgos cualitativos | Se priorizan los riesgos según la probabilidad de que ocurran y el impacto, para poder hacer un análisis | Se conocen e identifican los riesgos del proyecto | No lograr identificar los riesgos correctamente | 2 | Identificación y control de riesgos | 5350
5 | 1.1.2.10.2 | Análisis de riesgos cuantitativos | Se usan datos para asignar un número a la probabilidad e impacto a un riesgo | Se tienen los datos y los riesgos correspondientes | No lograr identificar los riesgos correctamente | 2 | Identificación y control de riesgos | 5350
5 | 1.1.2.10.3 | Planificación de respuestas | Se desarrollan procedimientos y técnicas que permitan disminuir las amenazas de los riesgos, en caso de que estos sucedan | Se definieron los riesgos y se analizaron según la probabilidad de que ocurran y su impacto | No lograr identificar los riesgos correctamente | 3 | Identificación y control de riesgos | 8025
4 | 1.1.2.11 | Desarrollar plan final de PM | Se tiene una solución para el problema planteado y el enfoque para poder llevarlo acabo | Se tiene el objetivo del proyecto, el alcance, etc | No hacer una adecuada planificación y que el proyecto se desvíe | 4 | Project Manager, equipo de desarrollo y facilitador plan de trabajo | 10700
5 | 1.1.2.11.1 | Líneas base para medir el desempeño | Hacer una referencia y un plan integrado del nivel de alcance, cronograma y costo para el proyecto | Se tiene el alcance, cronograma y costos del proyecto | Haber hecho mal alguno de los pasos anteriores y realizar una línea base poco realista | 4 | Control de cambios y alcance | 10700
4 | 1.1.2.12 | Tener junta inicial | Se reúne el equipo de trabajo para poder informar a todos acerca del proyecto y darle la bienvenida al mismo | Todo lo anterior se definió, para poder transmitir esta información al resto del equipo de trabajo | Poca atención por parte de los participantes a los puntos a tocar en la junta | 1 | Recursos Humanos | 2675
3 | 1.1.3 | Ejecución | Se pone en acción todo lo que se ha planificado | Se tienen las etapas anteriores completas | Bajo desempeño, contratiempos operativos, falta de claridad en la documentación | 33.8 | Todo el equipo PMO y equipo de ejecución | 90415
4 | 1.1.3.1 | Adquirir equipo final | Obtener y reafirmar el recurso humano para la elaboración del proyecto | Se tenía anteriormente un equipo de trabajo tentativo | Alguna parte no acepta estar en el proyecto | 0.5 | Recursos Humanos | 1337.5
4 | 1.1.3.2 | Seleccionar el gerente del proyecto | Según la capacidad de liderazgo, negociación y aptitudes generales del equipo, se determina el gerente | Se adquirió el equipo final | Poca experticia del equipo en la administración y gestión de un proyecto | 0.3 | Recursos humanos y Project Manager | 802.5
4 | 1.1.3.3 | Ejecutar el plan del PM | Toda la planificación y documentación se empieza a volver realidad | Se documentó todo previamente | Diferentes velocidades de los diferentes integrantes del equipo de desarrollo | 5 | Equipo de desarrollo | 13375
4 | 1.1.3.4 | Trabajar para producir el alcance del producto | Acciones integradas para lograr el objetivo del proyecto | Se tienen las etapas anteriores completas | Bajo desempeño, contratiempos operativos, falta de claridad en la documentación | 5 | Equipo de desarrollo | 13375
4 | 1.1.3.5 | Mandar y recibir información | Forma de comunicación dentro y fuera del equipo, herramienta para relacionarse y relacionarnos | Se establecieron las herramientas para la comunicación | Falta de comunicación clara, falta de habilidades para expresar ideas por parte del equipo de desarrollo | 5 | Todas las partes involucradas | 13375
4 | 1.1.3.6 | Seguir procesos | Practicar los pasos a seguir para llevar a cabo la gestión por procesos | Se tiene la planificación con las estimaciones realizadas | Diferentes velocidades de los diferentes integrantes del equipo de desarrollo | 8 | Todas las partes involucradas | 21400
4 | 1.1.3.7 | Tener juntas sobre el progreso | Estas juntas fungen como supervisión de objetivos y metas previamente establecidos | Se acordó previamente el espacio y la regularidad de estas juntas en el plan de comunicaciones | Mala comunicación | 10 | Equipo de desarrollo y dependiendo de la junta puede ser un facilitador | 26750
3 | 1.1.4 | Monitoreo y control | Se refiere al proceso continuo de revisión del avance que se debe realizar paralelo al proceso de ejecución | El plan de ejecución ya está en marcha, de desarrolló una planeación sólida del proyecto | Si existe un atraso significativo en la fase de ejecución, también aumentará el tiempo para el monitoreo y control | 34 | Identificación y control de riesgos, Revisión de estándares y calidad y Facilitador requerimientos | 90950
4 | 1.1.4.1 | Medir en contra de las medidas base del rendimiento | Determinar el nivel de avance del proyecto en relación a los KPIs identificados en la planeación de la oficina | Se debe contar con la definición de los KPIs iniciales. También se espera tener disponible un registro de actividades y avance para poder realizar la evaluación | No haber definido KPIs significativas y que sea difícil medir el progreso. | 5 | Revisión de estándares y calidad | 13375
4 | 1.1.4.2 | Determinar las varianzas | Según la línea de base para medir el desempeño se determina que tanto se ha seguido esta métrica | Se tiene la línea base para medir el desempeño | Bajo desempeño del equipo debido a distracciones o factores externos | 3 | Revisión de estándares y calidad | 8025
4 | 1.1.4.3 | Verificación del alcance | Corroborar en todo momento que el desarrollo sea acorde a las características acordadas en la planeación. No debe haber menos funcionalidad, pero tampoco debe de fomentarse la implementación de elementos extra. | Se supone que el alcance inicial del proyecto está claramente definido, con requerimientos claros | El mayor riesgo es revisar el alcance y encontrar que está por debajo de las expectativas del producto final. | 2 | Identificación y control de riesgos, Revisión de estándares y calidad y Facilitador requerimientos | 5350
4 | 1.1.4.4 | Integrar control de cambios | Evaluar los cambios o reparaciones que se deben realizar durante el desarrollo y decidir cómo se va a priorizar en relación al resto del desarrollo | Debe haber un plan inicial de control de riesgos en el que se defina el marco general a seguir en estos casos de acuerdo a los stakeholders | Si llegan una gran cantidad de cambios, será difícil realizarlos aún con una buena planeación | 14 | Identificación y control de riesgos | 37450
5 | 1.1.4.4.1 | Definir acciones preventivas | Antes de comenzar la ejecución, deben de definirse las acciones a realizar para evitar que se deban realizar más cambios de los necesarios | Existe una clara comunicación con el cliente para que los requerimientos se definan al inicio y se logren identificar posibles riesgos de cambios | Si el cliente no comunica posibles riesgos y el equipo no los identifica, será muy difícil crear un plan de riesgos | 6 | Identificación y control de riesgos | 16050
5 | 1.1.4.4.2 | Corrección de defectos | Cuando ya se identificó un cambio a realizar, ya sea por un error o por decisión del cliente, se debe de seguir un proceso para decidir si se acepta el cambio o si se rechaza y se continúa con el resto del desarrollo | No deben haber muchas incidencias de deflectores a lo largo del proyecto | Si se aprueba un cambio se puede retrasar el proyecto en su totalidad | 8 | Identificación y control de riesgos | 21400
6 | 1.1.4.4.2.1 | Evaluación del riesgo | Visualizar en el diagrama del proyecto el impacto que podría tener la realización del cambio. Ordenar en prioridad de acuerdo al resto de los requerimientos o cambios pendientes | Existe un diagrama del flujo del proyecto con estimaciones de tiempos y otros riesgos relacionados | Si no existe un mapeo adecuado, es posible determinar que el cambio es menos riesgoso de lo que en realidad va a resultar | 4 | Identificación y control de riesgos | 10700
6 | 1.1.4.4.2.2 | Aprobación de cambios | Aceptar o rechazar un cambio en específico de acuerdo al resultado de la evaluación | Anteriormente se realizó una evaluación del riesgo | Aprobar demasiados cambios y que después sea difícil completar la implementación | 2 | Identificación y control de riesgos | 5350
6 | 1.1.4.4.2.3 | Acciones de corrección | Realizar los cambios en código y en procesos que se relacionan con el cambio solicitado en el producto | Existen los recursos de tiempo y de capital humano para desarrollar el cambio | Si la corrección del cambio requiere compartir recursos con otras áreas principales, se podría retrasar todo el desarrollo | 2 | Identificación y control de riesgos | 5350
4 | 1.1.4.5 | Auditorias de riesgo | Realizar periódicamente una evaluación de avances y determinar si el proyecto está en riesgo de no ser completado satisfactoriamente | Se conocen y documentaron previamente los riesgos del proyecto | No identificar las acciones correctamente | 10 | Identificación y control de riesgos | 26750
3 | 1.1.5 | Cierre | Completar todo el flujo de administración y ejecución del proyecto | Se completaron todos los pasos esperados en la fase de ejecución | Si la fase de ejecución no se realiza en el tiempo esperado, el cierre se retrasa. | 8.1 | Equipo de ejecución de equipo de PMO | 21667.5
4 | 1.1.5.1 | Completar cierre de contrato | Mostrar el producto al cliente y firmar una terminación del contrato o un acuerdo de satisfacción con el producto | Se completaron los requerimientos de acuerdo a lo acordado con el cliente | Puede ser que el cliente no esté satisfecho y se niegue a firmar la terminación del contrato | 2 | Project Manager, control de cambios y alcance | 5350
4 | 1.1.5.2 | Confirmar que el trabajo de requerimientos se completó | Revisar la lista de requerimientos funcionales y no funcionales, para evaluar si el producto cumple con todas las características especificadas | El trabajo está finalizado y el plan de requerimientos está claramente diseñado | Los requerimientos pueden no estar completos, lo que significa que el producto no está terminado | 2 | Project Manager, control de cambios y alcance, identificación y control de riesgos, revisión de estándares y calidad | 5350
4 | 1.1.5.3 | Reporte final de rendimiento | Determinar el rendimiento de los miembros del equipo de ejecución | Existe un plan de trabajo con roles y responsabilidades, de manera que las tareas están asociadas a un miembro del equipo | Olvidar hacer la actividad | 3 | Recursos humanos, Project Manager | 8025
5 | 1.1.5.3.1 | Finalización de diagramas Gantt o Kanban | Revisar los diagramas del plan de trabajo | Se elaboró una calendarización, y se reporta el progreso y avance del proyecto | No documentar bien los KPIs | 2 | Project Manager, control de cambios y alcance | 5350
5 | 1.1.5.3.2 | Evaluación de la contribución de los miembros del equipo | Determinar el número de aportaciones de cada miembro del equipo en relación al número total de actividades | Se lleva un registro completo y correcto de las actividades | No tener un registro lo suficientemente detallado | 1 | Recursos Humanos | 2675
4 | 1.1.5.4 | Entregar el producto completo | Objetivo final del proyecto, no solo que el software llegue al cliente, esto debe ser hecho en tiempo y forma | Se siguió toda la planeación y documentación a lo largo de toda la duración del proyecto | Sufrir retrasos y/o un mayor consumo de recursos a lo previsto | 1 | Todo el equipo PMO y equipo de ejecución | 2675
4 | 1.1.5.5 | Liberar los recursos | Comunicación a los actores partícipes del proyecto acerca de la finalización del proyecto | El proyecto se terminó y por lo tanto no se necesitan más de recursos | No se termine al 100% el proyecto y posteriormente se necesite de ciertos recursos | 0.1 | Recursos humanos y Project Manager | 267.5
2 | 1.2 | Aplicativo Agente RS | Planeación del proyecto centrándose en el desarrollo técnico del producto final | Se tienen las etapas iniciales del project management | Mala organización y comunicación | 284.3 | Todo el equipo PMO y equipo de ejecución | 760502.5
3 | 1.2.1 | Caos | Esta primera etapa consiste en conocer el proyecto y comenzar a organizar el flujo de trabajo para desarrollarlo | Sesiones recurrentes con el cliente y con los profesores para conocer más a detalle el proyecto | No poder realizar las preguntas necesarias para el desarrollo. | 7.2 | Todo el equipo PMO y equipo de ejecución | 19260
4 | 1.2.1.1 | Kick off | Sesión inicial con el socio formador para poder conocer sus necesidades | Una restricción importante es el tiempo que el socio formador puede dedicar. | Que el tiempo no sea el suficiente para poder conocer lo necesario del proyecto | 1 | Equipo de ejecución | 2675
4 | 1.2.1.2 | Conformar el equipo | Seleccionar los miembros del equipo considerando a los compañeros del grupo (pool de recursos) | Conocer a los compañeros para poder escoger personas cuyas habilidades y cualidades sean compatibles y complementarias | Combinar mal al equipo y encontrar que ciertas habilidades no están cubiertas por ningún miembro | 0.2 | Recursos Humanos | 535
4 | 1.2.1.3 | Plan PMO y presentación | Planificar la oficina de manejo de proyectos interna, que va a controlar la distribución y cumplimiento de las tareas por parte del equipo de ejecución | Contar con suficiente información sobre el proyecto para definir las herramientas de administración más adecuadas | No coordinarse con el equipo para definir las herramientas de gestión a utilizar | 6 | Equipo de PMO | 16050
5 | 1.2.1.3.1 | Procesos PMO | Escoger procesos PMO y desarrollar la planeación | El equipo coopera en el desarrollo de la oficina de proyectos | Que algunos miembros del equipo no aporten lo suficiente la oficina de manejo de proyectos | 5 | PMO | 13375
5 | 1.2.1.3.2 | Presentación PMO | Preparar presentación de la PMO | Ya se realizó un plan de la oficina de gestión de proyectos anteriormente | Que el cliente no cuente con el tiempo de ver la presentación de la oficina de gestión de proyectos | 1 | PMO | 2675
3 | 1.2.2 | Disciplina | En esta fase se identifican los requerimientos del proyecto y se define un plan de trabajo acorde a las herramientas de gestión de proyectos seleccionadas en la fase anterior | Se tiene documentación previa en la parte del Project Management | Mala comunicación y gestión | 43 | Project Manager, Equipo de ejecución y Facilitadores | 115025
4 | 1.2.2.1 | Project Charter | Documento en el que se identifica claramente los objetivos del proyecto y el plan de gestión a utilizar | Se tiene una oficina PMO planeada y definida correctamente | La oficina no identifica correctamente las fases del proyecto y se dificulta desarrollar un plan de trabajo | 2 | Project Manager y Equipo de ejecución | 5350
4 | 1.2.2.2 | Plan de trabajo | Mapeo de las actividades a realizar, con una clara asignación de tiempo máximo y mínimo de ejecución, así como de las dependencias | Se conocen las actividades necesarias para el éxito del proyecto | Si las actividades identificadas no corresponden a la realidad, el plan de trabajo no podrá ser utilizado en las siguientes fases | 9 | Project Manager y Equipo de ejecución | 24075
5 | 1.2.2.2.1 | Mapo de las actividades a realizar | Visualizar el desarrollo del producto a mediano plazo para identificar las actividades que se deben realizar para completarlo | Conocer los requerimientos del proyecto a grandes rasgos, así como las fases de desarrollo de acuerdo a la planeación y tiempo de entrega | No conocer con suficiente detalle la forma de implementar el producto, o no contar con la información sobre las actividades a entregar | 5 | Project Manager y Equipo de ejecución | 13375
5 | 1.2.2.2.2 | Identificación de dependencias entre las actividades | Realizar una linea del tiempo de las actividades a desarrollar, e identificar cuales deben terminarse primero que otras | Se cuenta con el mapeo de las actividades a realizar con un nivel suficiente pero no exagerado de detalle | Tener poco conocimiento de las fases de desarrollo o de las necesidades técnicas como para identificar las dependencias correctamente | 4 | Project Manager | 10700
4 | 1.2.2.3 | SRS | Documento donde se definen las necesidades del cliente, los objetivos del producto a desarrollar, y los requerimientos que debe cumplir para ser funcional | Poder platicar con el cliente y tener suficiente conocimiento para determinar la ruta a seguir en la implementación | Definir requerimientos poco útiles o con una mala especificación que después no resulte útil para el proceso de implementación | 10 | Facilitador requerimientos, Facilitador caso de negocio, equipo de desarrollo | 26750
5 | 1.2.2.3.1 | Identificación de requerimientos | Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que el cliente necesita de manera explícita e implícita | Hablar con el cliente una vez a la semana para poder definir y clarificar los requerimientos a desarrollar | El cliente puede no tener tiempo suficiente para hablar con el equipo de ejecución | 5 | Facilitador requerimientos, Equipo de desarrollo y Project Manager | 13375
5 | 1.2.2.3.2 | Definición de la arquitectura a alto nivel | Pensar en los recursos técnicos necesarios para desarrollar el producto de acuerdo a los requerimientos identificados | Los requerimientos están debidamente identificados | Definir mal la arquitectura de manera que no concuerde con los requerimientos identificados | 5 | Equipo de Ejecución | 13375
4 | 1.2.2.4 | Avance final | Consiste en la recopilación del proyecto y su explicación a los clientes, stakeholders, etc. | Se completaron con éxito los documentos del plan de trabajo y del SRS | Puede ser que el cliente no esté de acuerdo con la planeación de la oficina ni de los requerimientos del producto a desarrollar | 2 | Equipo de Ejecución | 5350
4 | 1.2.2.5 | Reflexión final | Recopilar lo mejor, contemplar los errores del proyecto y sacar conclusiones para su mejoramiento. | Contar con la retroalimentación del cliente para evaluar qué tan apropiada fue la planeación | No tener suficiente tiempo para reflexionar antes de la siguiente fase del proyecto | 1 | Equipo de Ejecución | 2675
3 | 1.2.3 | Ciclo 0 | Consiste en la reestructuración del equipo para fungir las funciones de la oficina de proyectos y del equipo de ejecución al mismo tiempo | Se tiene bien definida la planeación de la PMO, y de cuenta con un plan de implementación general |  | 1.3 | Equipo de Ejecución y Recursos Humanos | 3477.5
4 | 1.2.3.1 | Reporte de estatus | Actualización sobre el progreso de los entregables del proyecto | Se tiene el formato que llenar, se tiene a mano el plan de trabajo | No resumir adecuadamente el progreso del proyecto, no identificar los obstáculos en el desarrollo | 1 | Equipo de Ejecución | 2675
4 | 1.2.3.2 | Confirmar equipo | Dividir elementos funcionales del entregable entre los diferentes equipos del grupo | Se tienen los equipos conformados | Mala división del trabajo, haciendo que unos equipos tengan más actividades que otros | 0.3 | Recursos Humanos | 802.5
3 | 1.2.4 | Prueba de arquitecturas | Etapa donde se va a evaluar los patrones de diseño, tipos de arquitectura, buenas prácticas y metodologías | Se tiene la documentación y diagramas previos acerca del área de arquitectura | Curva de aprendizaje de arquitectura | 11 | Revisión de estándares y calidad y equipo de ejecución | 29425
4 | 1.2.4.1 | Reporte de estatus | Actualización sobre el progreso de los entregables del proyecto | Se tiene el formato que llenar, se tiene a mano el plan de trabajo | No resumir adecuadamente el progreso del proyecto, no identificar los obstáculos en el desarrollo | 1 | Equipo de Ejecución | 2675
4 | 1.2.4.2 | Prueba de arquitectura | Evaluar los patrones de diseño, tipos de arquitectura, buenas prácticas y metodologías | Se tiene la documentación y diagramas previos acerca del área de arquitectura | Curva de aprendizaje de arquitectura | 10 | Revisión de estándares y calidad | 26750
3 | 1.2.5 | MVP | Primera fase de iteración en el desarrollo del producto | Las fases anteriores fueron correctamente realizadas | Si no se terminar la prueba de arquitectura será difícil continuar con el MVP | 73 | Equipo de ejecución y Project manager | 195275
4 | 1.2.5.1 | Reporte de estatus | Actualización sobre el progreso de los entregables del proyecto | Se tiene el formato que llenar, se tiene a mano el plan de trabajo | No resumir adecuadamente el progreso del proyecto, no identificar los obstáculos en el desarrollo | 1 | Equipo de Ejecución | 2675
4 | 1.2.5.2 | MVP | Elaboración de un primer producto funcional que cumpla con cierto número de los requerimientos identificados, pero con un nivel de detalle no muy profundo | La arquitectura seleccionada funciona de acuerdo a la prueba de arquitectura realizada en la fase anterior | Si la arquitectura no fue probada apropiadamente, es probable que el primer producto desarrollado no sea funcional | 72 | Equipo de ejecución | 192600
3 | 1.2.6 | MBI1 | Segunda fase de iteración en el desarrollo del producto | Se cuenta con un MVP completado | Curva de aprendizaje en la utilización de nuevas tecnologías (de AWS) | 79 | Equipo de ejecución | 211325
4 | 1.2.6.1 | Avance de fase | Presentación con el cliente sobre el producto que se está desarrollando, para obtener retroalimentación y realizar los cambios posibles en la siguiente iteración | El cliente tiene el tiempo suficiente para ver las presentaciones y dar retroalimentación | Si el cliente no acude a la reunión, será difícil poder mejorar el producto en las siguientes fases | 2 | Equipo de Ejecución y Project Manager | 5350
4 | 1.2.6.2 | Reporte de estatus | Actualización sobre el progreso de los entregables del proyecto | Se tiene el formato que llenar, se tiene a mano el plan de trabajo | No resumir adecuadamente el progreso del proyecto, no identificar los obstáculos en el desarrollo | 1 | Equipo de Ejecución | 2675
4 | 1.2.6.3 | MBI 1.1 | Mejoramiento del MVP realizado en la fase anterior, tomando en cuenta la retroalimentación proporcionada por los profesores del grupo | Se cuenta con el MVP y con la retroalimentación, así como con un plan de acciones a realizar para mejorar | No tener retroalimentación, no contar con el suficiente conocimiento técnico para mejorar el producto | 76 | Revisión de estándares y calidad, Control de cambios y alcance y equipo de ejecución | 203300
5 | 1.2.6.3.1 | Análisis de áreas de oportunidad | Discutir la retroalimentación proporcionada para identificar mejoras | Se cuenta con la retroalimentación | No tener la retroalimentación del cliente | 2 | Equipo de Ejecución | 5350
5 | 1.2.6.3.2 | Determinación del plan de mejoramiento y cambios | Planear cómo se implementarán las mejoras de acuerdo al tiempo disponible en la fase de desarrollo | La retroalimentación ya fue correctamente analizada | No llegar a un acuerdo entre los miembros del equipo de las mejoras a introducir | 2 | Revisión de estándares y calidad y Control de cambios y alcance | 5350
5 | 1.2.6.3.3 | Ejecución e implementación del plan de mejoramiento | Implementación técnica de los cambios a realizar | Se cuenta con la definición precisa de los cambios a introducir | Tener demasiados cambios y no poder implementarlos en el tiempo del sprint | 72 | Equipo de Ejecución | 192600
3 | 1.2.7 | MBI2 | Tercera fase de iteración en el desarrollo del producto | Se cuenta con una fase de iteración MBI1 completada | No tener la retroalimentación del cliente | 77 | Revisión de estándares y calidad, Control de cambios y alcance y equipo de ejecución | 205975
4 | 1.2.7.1 | Reporte de estatus | Actualización sobre el progreso de los entregables del proyecto | Se tiene el formato que llenar, se tiene a mano el plan de trabajo | No resumir adecuadamente el progreso del proyecto, no identificar los obstáculos en el desarrollo | 1 | Equipo de Ejecución | 2675
4 | 1.2.7.2 | MBI 1.2 | Mejoramiento del MBI1 realizado en la fase anterior, tomando en cuenta la retroalimentación proporcionada por el cliente | Se cuenta con un MBI1 completado y con la retroalimentación del cliente | Curva de aprendizaje en la utilización de nuevas tecnologías, errores al usar los APIs | 76 | Revisión de estándares y calidad y Control de cambios y alcance | 203300
5 | 1.2.7.2.1 | Análisis de áreas de oportunidad | Discutir la retroalimentación proporcionada para identificar mejoras | Se cuenta con la retroalimentación | No tener la retroalimentación del cliente | 2 | Control de cambios y alcance | 5350
5 | 1.2.7.2.2 | Determinación del plan de mejoramiento y cambios | Planear cómo se implementarán las mejoras de acuerdo al tiempo disponible en la fase de desarrollo | La retroalimentación ya fue correctamente analizada | No llegar a un acuerdo entre los miembros del equipo de las mejoras a introducir | 2 | Control de cambios y alcance | 5350
5 | 1.2.7.2.3 | Ejecución e implementación del plan de mejoramiento | Implementación técnica de los cambios a realizar | Se cuenta con la definición precisa de los cambios a introducir | Tener demasiados cambios y no poder implementarlos en el tiempo del sprint | 72 | Revisión de estándares y calidad | 192600
3 | 1.2.8 | Stakeholder deleitado | Etapa final del desarrollo, donde se terminan los entregables. Se espera que el socio formador encuentre un valor agregado en nuestra propuesta | Se desarrollaron con éxito las etapas anteriores | Diferentes velocidades de las personas al trabajar | 3.8 | Equipo de Ejecución, Project Manager y Recursos Humanos | 10165
4 | 1.2.8.1 | Producto final | Se termina en un 100% las actividades planteadas para el desarrollo de este proyecto | Se siguió el plan de trabajo elaborado en un inicio | Diferentes velocidades de las personas al trabajar, errores en la programación | 2 | Equipo de Ejecución y Project Manager | 5350
4 | 1.2.8.2 | Entrega final | Se determina que al haberse cumplido los objetivos y la planeación del proyecto, se entrega el producto final | Se cuenta con el producto final | Encontrar errores de último momento en el entregable final | 0.5 | Equipo de Ejecución y Project Manager | 1337.5
4 | 1.2.8.3 | Reflexión del estudiante | Cada estudiante expresa sus pensamientos acerca del proyecto y la elaboración de todas sus etapas | Todo el equipo se interesó y participó de manera equitativa en el desarrollo | Olvidar hacer la tarea o no profundizar lo suficiente en la reflexión | 1 | Recursos Humanos | 2675
4 | 1.2.8.4 | Portafolio del proyecto | Se añade al portafolio de cada alumno el proyecto desarrollado | Cada alumno tiene su portafolio con proyectos anteriores | La plataforma donde se debe subir el proyecto no está disponible | 0.3 | Equipo de Ejecución | 802.5