## DefectLog
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Back End |  |  | Fecha: | 14-febrero-2022 a 30-mayo-2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Especificación | 10% | 9360 | 1500 |  | Ajustar considerablemente a un porcentaje menor
| Análisis | 20% | 18720 | 20474 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Diseño | 25% | 23400 | 20238 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Programación | 30% | 28080 | 13999 |  | Ajustar considerablemente a un porcentaje menor
| Compilación | 5% | 4680 | 3388 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Pruebas | 20% | 18720 | 4202 |  | Ajustar considerablemente a un porcentaje menor
| Documentación |  |  | 11853 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 11923 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100% | 93600 | 87577
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 12
| Diseño | 19
| Programación | 203
| Compilación | 0
| Pruebas | 5
| Total | 239
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 9
| Programación | 12
| Compilación | 169
| Pruebas | 49
| Total | 239