## Timelog
Script C16 PSP Time Recording Log
[7 empty] | 24 horas x semana x 5 integrantes | 7200
Nombre: | Equipo Back-End |  |  |  | Fecha: | 14-febrero-2022 a 30-mayo-2022 | x13 semanas | 93600
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-02-14 | 9:30 | 15:00 | 300 | 1500 | Especificación | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso | El equipo back-end consideró que trabajando 24 horas a la semana por 13 semanas, debíamos invertir alrededor de 93,600 minutos. Pero conforme los reportes hechos por los integrantes del equipo, se obtuvo un tiempo mucho menor. A pesar de ello, se han conseguido desarrollar con éxito los entregables correspondientes.
2022-02-15 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-16 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-17 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-18 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-21 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-22 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-23 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-24 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-25 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-02-28 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-01 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-02 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-03 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-04 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-07 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-08 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-09 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-10 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-11 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-14 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-15 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-16 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Diseño | Técnica pomodoro, 25 mins de trabajo y 5 de descanso
2022-03-28 | 22:30 | 23:59 | 20 | 70 | Análisis | Notificaciones de discord
2022-03-28 | 22:30 | 23:59 | 5 | 24 | Análisis | Interrupción del perro
2022-03-28 | 22:30 | 23:00 | 0 | 30 | Análisis | Notificaciones del celular
2022-03-29 | 12:00 | 15:00 | 40 | 140 | Documentación | Se puso a pensar en otra cosa
2022-03-29 | 20:30 | 23:30 | 38 | 142 | Programación | Salidas al baño y notificaciones
2022-03-29 | 20:30 | 23:59 | 0 | 29 | Programación
2022-03-29 | 0:00 | 1:00 | 10 | 50 | Programación | Hacerse un café
2022-03-29 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Análisis | Salidas al baño
2022-03-29 | 7:00 | 9:00 | 12 | 108 | Documentación | Su hermana le pidió un favor
2022-03-29 | 23:00 | 23:59 | 5 | 55 | Programación | Redes sociales
2022-03-29 | 10:00 | 13:00 | 40 | 140 | Documentación | Redes sociales
2022-03-30 | 12:00 | 12:30 | 5 | 25 | Compilación | Salida al baño
2022-03-30 | 12:30 | 15:00 | 25 | 160 | Pruebas | Notificaciones del celular
2022-03-30 | 12:00 | 12:20 | 5 | 15 | Compilación | Salida al baño
2022-03-30 | 12:20 | 14:00 | 10 | 90 | Pruebas | Tomó agua y salió al baño
2022-03-30 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Diseño | Notificaciones de redes sociales
2022-03-30 | 21:00 | 23:59 | 15 | 165 | Diseño | Salidas al baño
2022-03-30 | 7:00 | 9:00 | 15 | 105 | Compilación | Baño y pequeño snack
2022-03-30 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Documentación | Salidas al baño, tomar agua e interrupciones del perrito
2022-03-31 | 20:30 | 23:30 | 5 | 175 | Análisis | Salida al baño
2022-03-31 | 20:30 | 23:30 | 10 | 170 | Análisis | Salida al baño
2022-03-31 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Salidas al baño
2022-03-31 | 23:00 | 23:59 | 5 | 55 | Análisis | Salidas al baño
2022-03-31 | 7:00 | 9:00 | 15 | 105 | Análisis | Baño y pequeño snack
2022-03-31 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Análisis | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-01 | 9:00 | 15:00 | 40 | 320 | Diseño | Tomar agua, estiramientos, notificaciones
2022-04-01 | 8:00 | 11:00 | 30 | 150 | Análisis | Estiramientos activos
2022-04-01 | 0:00 | 1:00 | 5 | 55 | Análisis | Notificaciones de discord
2022-04-01 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Diseño | Agua y snack
2022-04-01 | 20:00 | 23:59 | 30 | 210 | Análisis | Su mamá le pidió un favor
2022-04-01 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Análisis | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-02 | 16:00 | 19:00 | 30 | 150 | Documentación | Un amigo le pidió un favor
2022-04-02 | 9:00 | 15:00 | 50 | 310 | Documentación | Se fue a hacer su comida
2022-04-02 | 18:00 | 20:00 | 23 | 97 | Diseño | Salida al baño y su mamá le pidió un favor
2022-04-02 | 9:00 | 15:00 | 30 | 330 | Documentación | Estaba comiendo
2022-04-02 | 18:00 | 20:00 | 30 | 90 | Documentación | Interrupción del perro, baño y tomar agua
2022-04-02 | 10:00 | 12:00 | 20 | 100 | Documentación | Notificaciones de redes sociales
2022-04-02 | 15:00 | 20:00 | 40 | 260 | Diseño | Su hermana le pidió un favor
2022-04-02 | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Diseño | Baño y pequeño snack
2022-04-02 | 9:00 | 14:00 | 50 | 250 | Documentación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-02 | 16:00 | 23:00 | 70 | 350 | Diseño | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-03 | 7:00 | 15:00 | 50 | 430 | Diseño | Baño, pequeño snack, mensajes del trabajo
2022-04-04 | 10:00 | 11:00 | 10 | 50 | Documentación | Salida al baño
2022-04-04 | 22:30 | 23:59 | 5 | 85 | Diseño | Salida al baño
2022-04-04 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Agua y redes sociales
2022-04-04 | 22:00 | 23:30 | 10 | 80 | Programación | Notificaciones y amigos de discord
2022-04-04 | 7:00 | 9:00 | 30 | 90 | Documentación | Su mamá le pidió un favor
2022-04-04 | 10:00 | 13:00 | 40 | 140 | Diseño | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-05 | 9:00 | 15:00 | 50 | 310 | Diseño | Se puso a pensar en otra cosa
2022-04-05 | 22:30 | 23:59 | 15 | 75 | Diseño | Tomó un jugo
2022-04-05 | 9:00 | 15:00 | 30 | 330 | Programación | Interrupción del perro y tomar agua
2022-04-05 | 22:30 | 23:59 | 5 | 85 | Documentación | Interrupción del perro
2022-04-05 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Programación | Notificaciones de redes sociales
2022-04-05 | 7:00 | 9:00 | 13 | 107 | Documentación | Su mamá le pidió un favor
2022-04-05 | 22:00 | 23:59 | 15 | 105 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-05 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Documentación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-06 | 11:00 | 15:00 | 25 | 215 | Programación | Notificaciones de discord
2022-04-06 | 0:00 | 2:00 | 15 | 105 | Programación | Salida al baño e interrupción del perro
2022-04-06 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Programación | Baño, snack
2022-04-06 | 22:00 | 22:20 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-06 | 22:00 | 23:59 | 20 | 80 | Pruebas | Notificaciones de redes sociales
2022-04-06 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-06 | 20:30 | 23:30 | 30 | 150 | Diseño | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-07 | 10:00 | 11:00 | 20 | 40 | Compilación | Comió un sandwich
2022-04-07 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Programación | Salida al baño
2022-04-07 | 22:30 | 23:59 | 5 | 85 | Programación | Salida al baño
2022-04-07 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Notificaciones de redes sociales
2022-04-07 | 20:00 | 20:40 | 5 | 35 | Programación
2022-04-07 | 20:40 | 23:59 | 20 | 180 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-07 | 9:00 | 14:30 | 60 | 330 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-08 | 9:00 | 15:00 | 40 | 320 | Pruebas | Notificaciones y amigos de discord
2022-04-08 | 20:00 | 20:30 | 5 | 25 | Compilación | Interrupción del perro
2022-04-08 | 20:30 | 22:00 | 15 | 75 | Pruebas | Salidas al baño
2022-04-08 | 9:00 | 12:00 | 18 | 162 | Pruebas | Tomó un snack
2022-04-09 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Baño y tomar agua
2022-04-09 | 18:00 | 23:59 | 20 | 340 | Documentación | Salidas al baño
2022-04-09 | 10:00 | 10:30 | 5 | 25 | Compilación | Notificaciones del celular, tomar agua
2022-04-09 | 10:30 | 13:00 | 45 | 105 | Pruebas | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
2022-04-10 | 0:00 | 3:00 | 50 | 130 | Documentación | Se refrescó por el calor
2022-04-11 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Documentación
2022-04-12 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis
2022-04-13 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Análisis
2022-04-14 | 9:00 | 15:00 | 300 | 1500 | Documentación
2022-04-15 | 9:00 | 13:00 | 200 | 1000 | Documentación
2022-04-18 | 9:00 | 11:30 | 15 | 135 | Diseño | Salidas al baño
2022-04-18 | 8:00 | 9:00 | 5 | 55 | Documentación | Interrupción del perro
2022-04-18 | 12:00 | 15:00 | 15 | 165 | Diseño | Tomó agua y salió al baño
2022-04-18 | 7:00 | 9:00 | 15 | 105 | Documentación | Redes sociales
2022-04-18 | 23:00 | 23:30 | 0 | 30 | Programación
2022-04-18 | 23:30 | 23:59 | 0 | 30 | Compilación
2022-04-18 | 22:30 | 23:59 | 15 | 75 | Documentación | Notificaciones del celular
2022-04-18 | 10:00 | 14:00 | 20 | 220 | Diseño | Notificaciones del celular
2022-04-19 | 11:00 | 13:45 | 10 | 155 | Programación | Notificaciones de discord
2022-04-19 | 13:45 | 14:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-19 | 23:00 | 23:59 | 5 | 55 | Pruebas | Tomar agua
2022-04-19 | 12:00 | 15:00 | 15 | 165 | Diseño | Salida al baño e interrupción del perro
2022-04-19 | 22:30 | 23:30 | 0 | 60 | Programación
2022-04-19 | 11:00 | 13:40 | 10 | 150 | Pruebas | Notificaciones y salida al baño
2022-04-19 | 13:40 | 14:00 | 0 | 20 | Programación
2022-04-19 | 14:00 | 14:20 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-19 | 14:20 | 14:40 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-19 | 12:00 | 15:30 | 30 | 180 | Diseño | Se puso a pensar en otra cosa
2022-04-19 | 23:30 | 23:59 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-19 | 10:00 | 10:30 | 5 | 25 | Programación | Redes sociales
2022-04-19 | 10:30 | 10:35 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-19 | 10:35 | 10:45 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-19 | 10:45 | 11:45 | 5 | 55 | Programación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-19 | 11:45 | 11:55 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-19 | 11:55 | 13:10 | 0 | 75 | Pruebas
2022-04-20 | 11:00 | 15:30 | 20 | 250 | Diseño | Su hermana le pidió un favor
2022-04-20 | 9:00 | 9:30 | 0 | 30 | Programación
2022-04-20 | 9:30 | 9:45 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-20 | 9:45 | 10:00 | 0 | 15 | Pruebas
2022-04-20 | 10:00 | 11:40 | 25 | 75 | Programación | Le dio hambre y fue a prepararse algo
2022-04-20 | 11:40 | 12:50 | 5 | 65 | Compilación | Salida al baño
2022-04-20 | 12:50 | 13:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-20 | 7:00 | 8:45 | 0 | 105 | Programación
2022-04-20 | 8:45 | 9:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-20 | 9:00 | 9:05 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-20 | 20:30 | 23:30 | 10 | 170 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-20 | 10:00 | 13:00 | 30 | 150 | Diseño | Salidas al baño
2022-04-20 | 20:00 | 23:59 | 30 | 210 | Diseño | Su amigo de discord le pidió un favor
2022-04-20 | 11:00 | 13:20 | 10 | 130 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-20 | 13:20 | 13:30 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-20 | 13:30 | 14:00 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-21 | 9:00 | 11:30 | 5 | 145 | Documentación | Mensajes
2022-04-21 | 8:00 | 9:00 | 2 | 58 | Compilación | Interrupción del perro
2022-04-21 | 9:00 | 11:00 | 15 | 105 | Diseño | Salidas al baño y por café
2022-04-21 | 14:00 | 16:00 | 30 | 90 | Diseño | Su hermana le pidió un favor
2022-04-21 | 0:00 | 1:00 | 5 | 55 | Compilación | Salida al baño
2022-04-21 | 11:00 | 13:30 | 10 | 140 | Diseño | Fue por agua
2022-04-21 | 10:45 | 13:20 | 10 | 145 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-21 | 13:20 | 13:45 | 0 | 25 | Compilación
2022-04-22 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Programación
2022-04-22 | 12:00 | 12:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-22 | 12:05 | 12:40 | 0 | 35 | Pruebas
2022-04-22 | 12:40 | 14:20 | 0 | 100 | Programación
2022-04-22 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Diseño | Desayunó
2022-04-22 | 20:00 | 23:59 | 4 | 236 | Programación | Salida al baño
2022-04-22 | 9:00 | 9:30 | 0 | 30 | Programación | Un amigo le pidió un favor
2022-04-22 | 9:30 | 9:45 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-22 | 9:45 | 9:50 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-22 | 9:50 | 10:45 | 0 | 55 | Programación
2022-04-22 | 10:45 | 11:10 | 5 | 20 | Compilación | Salida al baño
2022-04-22 | 11:10 | 12:00 | 0 | 50 | Pruebas
2022-04-23 | 12:00 | 16:00 | 25 | 215 | Programación | Comió unas palomitas
2022-04-23 | 18:00 | 22:00 | 20 | 220 | Pruebas | Mensajes de discord
2022-04-23 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Pruebas | Llegó paquetería y salidas al baño
2022-04-23 | 15:00 | 16:00 | 10 | 50 | Programación | Salida al baño
2022-04-23 | 0:00 | 0:20 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-23 | 0:20 | 0:35 | 0 | 120 | Pruebas
2022-04-23 | 0:35 | 1:55 | 0 | 80 | Programación
2022-04-23 | 1:55 | 2:00 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-23 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Diseño | Notificaciones del celular, tomar agua
2022-04-24 | 10:00 | 16:00 | 30 | 330 | Diseño | Estiramientos, salidas al baño y tomar agua
2022-04-24 | 18:00 | 18:45 | 0 | 45 | Programación
2022-04-24 | 18:45 | 18:50 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-24 | 18:50 | 19:20 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-24 | 19:20 | 21:10 | 0 | 110 | Programación
2022-04-24 | 21:10 | 21:25 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-24 | 21:25 | 22:00 | 20 | 15 | Pruebas | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-25 | 10:30 | 14:00 | 20 | 190 | Programación | Salidas al baño y hablar con el equipo de trabajo.
2022-04-25 | 8:00 | 11:00 | 15 | 165 | Programación | Fue por agua e interrupción del perro
2022-04-25 | 22:00 | 23:30 | 30 | 60 | Pruebas | Mensajes del equipo y salidas al baño
2022-04-25 | 12:00 | 14:00 | 60 | 60 | Diseño | Le hablaron por teléfono
2022-04-25 | 10:50 | 13:00 | 5 | 125 | Diseño
2022-04-25 | 13:00 | 13:40 | 0 | 40 | Programación
2022-04-25 | 13:40 | 13:50 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-25 | 13:50 | 14:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-26 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-04-26 | 11:10 | 12:15 | 10 | 50 | Documentación | Llamada de padre e ida al baño
2022-04-26 | 8:00 | 12:00 | 50 | 190 | Análisis | Interrupción del perro, baño y tomar agua
2022-04-26 | 22:00 | 23:30 | 5 | 85 | Diseño | Interrupción del perro
2022-04-26 | 10:30 | 11:20 | 0 | 50 | Programación
2022-04-26 | 11:20 | 11:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-26 | 11:25 | 11:30 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-26 | 11:30 | 11:40 | 0 | 10 | Programación
2022-04-26 | 11:40 | 12:10 | 5 | 25 | Compilación | Salda al baño
2022-04-26 | 12:10 | 12:30 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-26 | 10:00 | 11:00 | 10 | 50 | Diseño | Tomó un jugo
2022-04-26 | 22:00 | 23:59 | 20 | 100 | Diseño | Notificaciones de discord
2022-04-26 | 11:00 | 11:50 | 0 | 50 | Programación
2022-04-26 | 11:50 | 12:00 | 5 | 5 | Compilación | Salida al baño
2022-04-26 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-26 | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Programación
2022-04-26 | 13:00 | 13:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-26 | 13:05 | 13:30 | 0 | 25 | Pruebas
2022-04-26 | 13:30 | 13:50 | 0 | 20 | Programación
2022-04-26 | 13:50 | 14:00 | 5 | 5 | Compilación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-26 | 21:00 | 23:59 | 20 | 160 | Diseño | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
2022-04-27 | 9:00 | 11:30 | 20 | 125 | Programación | Ir al baño, ver el celular.
2022-04-27 | 22:30 | 23:30 | 30 | 30 | Diseño | Fué a casa de amigos
2022-04-27 | 9:00 | 9:45 | 0 | 45 | Programación
2022-04-27 | 9:45 | 10:15 | 10 | 20 | Compilación | Salida al baño
2022-04-27 | 10:15 | 10:50 | 0 | 35 | Pruebas
2022-04-27 | 10:50 | 11:25 | 0 | 35 | Programación
2022-04-27 | 11:25 | 11:30 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-27 | 11:30 | 12:00 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-27 | 10:00 | 15:00 | 25 | 275 | Diseño | Redes sociales
2022-04-27 | 20:00 | 20:10 | 0 | 10 | Programación
2022-04-27 | 20:10 | 22:25 | 10 | 125 | Compilación | Salida al baño
2022-04-27 | 0:00 | 1:00 | 20 | 40 | Pruebas | Tomó agua
2022-04-27 | 10:00 | 15:00 | 40 | 260 | Programación | Comió un sandwich
2022-04-27 | 20:00 | 20:10 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-27 | 20:10 | 22:25 | 5 | 130 | Pruebas | Salida al baño
2022-04-27 | 23:25 | 23:59 | 5 | 29 | Programación | Salida al baño
2022-04-27 | 10:00 | 13:50 | 20 | 210 | Diseño | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
2022-04-27 | 15:45 | 16:00 | 0 | 15 | Programación
2022-04-27 | 16:00 | 16:10 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-28 | 13:30 | 14:20 | 0 | 50 | Programación
2022-04-28 | 14:20 | 14:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-28 | 14:25 | 14:30 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-28 | 14:30 | 14:40 | 0 | 10 | Programación
2022-04-28 | 14:40 | 15:10 | 5 | 25 | Compilación | Mensajes de texto
2022-04-28 | 15:10 | 15:30 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-28 | 11:00 | 15:00 | 20 | 220 | Programación | Salida al baño e interrupción del perro
2022-04-28 | 12:00 | 12:20 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-28 | 12:20 | 14:00 | 10 | 90 | Programación | Salida al baño
2022-04-28 | 14:00 | 14:30 | 0 | 30 | Compilación
2022-04-28 | 9:00 | 10:00 | 5 | 55 | Diseño | Salida al baño
2022-04-28 | 13:00 | 14:30 | 13 | 77 | Programación | Notificaciones de discord
2022-04-28 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Diseño
2022-04-28 | 12:00 | 13:45 | 20 | 85 | Programación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-28 | 13:45 | 14:00 | 10 | 5 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-29 | 15:00 | 20:00 | 45 | 255 | Diseño | Salidas al baño
2022-04-29 | 20:30 | 20:50 | 0 | 20 | Programación
2022-04-29 | 20:50 | 20:55 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-29 | 20:55 | 23:30 | 0 | 155 | Programación
2022-04-29 | 23:30 | 23:35 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-29 | 23:35 | 23:59 | 0 | 25 | Pruebas
2022-04-29 | 10:00 | 11:00 | 3 | 57 | Documentación | Salida al baño
2022-04-29 | 20:00 | 23:00 | 10 | 170 | Documentación | Salida al baño
2022-04-29 | 20:00 | 23:59 | 20 | 220 | Pruebas | Su mamá le pidió un favor
2022-04-29 | 11:00 | 14:30 | 55 | 155 | Diseño | Se puso a pensar en otra cosa
2022-04-29 | 12:00 | 12:45 | 0 | 45 | Programación
2022-04-29 | 12:45 | 13:10 | 0 | 25 | Compilación
2022-04-29 | 13:10 | 13:15 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-29 | 13:15 | 14:20 | 5 | 60 | Programación
2022-04-29 | 14:20 | 14:40 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-29 | 14:40 | 15:30 | 15 | 35 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-29 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Documentación
2022-04-30 | 12:00 | 15:00 | 20 | 160 | Diseño | Salida al baño y su mamá le pidió un favor
2022-04-30 | 0:00 | 0:25 | 0 | 25 | Documentación
2022-05-01 | 12:00 | 15:00 | 20 | 160 | Diseño | Notificaciones del equipo
2022-05-01 | 18:00 | 21:00 | 30 | 150 | Diseño | Baño, pequeño snack, mensajes del trabajo
2022-05-01 | 18:00 | 20:00 | 60 | 60 | Compilación | Mensajes del grupo
2022-05-01 | 14:00 | 19:00 | 50 | 250 | Diseño | Interrupción de su hermano
2022-05-02 | 8:15 | 11:45 | 30 | 180 | Programación | Se fue a hacer su comida
2022-05-02 | 11:45 | 12:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-05-02 | 12:00 | 12:20 | 0 | 15 | Programación
2022-05-02 | 12:20 | 13:00 | 5 | 35 | Compilación | Interrupción del perro
2022-05-02 | 13:00 | 13:20 | 0 | 20 | Pruebas
2022-05-02 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | Programación
2022-05-02 | 20:30 | 20:40 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-02 | 20:40 | 21:30 | 5 | 45 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-02 | 9:00 | 9:20 | 5 | 15 | Programación | Salidas al baño y notificaciones
2022-05-02 | 9:20 | 9:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-02 | 9:25 | 9:50 | 5 | 20 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-02 | 9:50 | 10:55 | 5 | 60 | Programación | Notificaciones
2022-05-02 | 10:55 | 11:00 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-02 | 11:00 | 11:10 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-02 | 11:10 | 11:35 | 0 | 25 | Programación
2022-05-02 | 11:35 | 11:50 | 10 | 35 | Compilación | Salida al baño
2022-05-02 | 11:50 | 12:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-02 | 22:30 | 23:59 | 0 | 90 | Diseño
2022-05-02 | 10:30 | 13:00 | 20 | 130 | Programación | Notificaciones de redes sociales, salidas al baño
2022-05-02 | 13:00 | 13:45 | 0 | 45 | Compilación
2022-05-02 | 13:45 | 14:00 | 0 | 15 | Pruebas
2022-05-03 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-03 | 11:00 | 11:05 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-03 | 11:05 | 11:40 | 0 | 30 | Programación
2022-05-03 | 11:40 | 12:40 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 12:40 | 13:05 | 0 | 30 | Pruebas
2022-05-03 | 13:05 | 13:20 | 25 | 35 | Programación | Ir al baño, checar mensajes
2022-05-03 | 13:20 | 13:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 13:25 | 13:30 | 0 | 30 | Pruebas
2022-05-03 | 9:17 | 9:55 | 5 | 35 | Programación | Enviar mensajes de texto
2022-05-03 | 9:55 | 9:56 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 9:56 | 10:06 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-03 | 11:01 | 11:32 | 0 | 30 | Programación
2022-05-03 | 11:32 | 11:34 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 11:34 | 11:54 | 0 | 20 | Pruebas
2022-05-03 | 11:54 | 13:02 | 0 | 90 | Diseño
2022-05-03 | 12:00 | 14:45 | 10 | 155 | Programación | Mensajes
2022-05-03 | 14:45 | 15:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-05-03 | 9:00 | 15:00 | 30 | 330 | Programación | Desayunó
2022-05-03 | 11:00 | 15:00 | 50 | 310 | Programación | Tomar agua, estiramientos, notificaciones
2022-05-03 | 10:00 | 12:00 | 20 | 100 | Diseño | Estiramiento activo y salida al baño
2022-05-03 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-03 | 12:30 | 12:45 | 0 | 15 | Programación
2022-05-03 | 12:45 | 12:50 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 12:50 | 13:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-04 | 10:30 | 12:00 | 5 | 85 | Programación | Salida al baño
2022-05-04 | 12:00 | 12:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-04 | 12:05 | 12:55 | 3 | 47 | Pruebas | Notificaciones
2022-05-04 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | Programación
2022-05-04 | 20:30 | 20:40 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-04 | 20:40 | 21:30 | 0 | 50 | Pruebas
2022-05-04 | 9:00 | 13:00 | 20 | 220 | Diseño | Tomó agua y salió al baño
2022-05-04 | 20:00 | 23:25 | 5 | 200 | Programación | Salida al baño
2022-05-04 | 23:25 | 23:30 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-04 | 7:00 | 9:00 | 25 | 95 | Pruebas | Su hermana lo interrumpió
2022-05-04 | 20:00 | 23:30 | 5 | 205 | Programación | Se refrescó por el calor
2022-05-04 | 23:30 | 23:59 | 0 | 30 | Compilación
2022-05-04 | 10:00 | 12:20 | 45 | 95 | Programación | Notificaciones de discord
2022-05-04 | 12:20 | 12:30 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-04 | 23:00 | 23:40 | 5 | 35 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-04 | 10:00 | 14:00 | 30 | 210 | Documentación | Salidas al baño, tomar agua e interrupciones del perrito
2022-05-04 | 20:30 | 23:00 | 10 | 140 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-05 | 9:00 | 13:00 | 15 | 225 | Documentación | Comió
2022-05-05 | 13:00 | 15:30 | 10 | 140 | Pruebas | Responder mensajes
2022-05-05 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Pruebas | Tomó agua y salió al baño
2022-05-05 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Documentación
2022-05-05 | 8:00 | 10:30 | 15 | 135 | Diseño | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-05 | 23:00 | 23:45 | 0 | 45 | Documentación
2022-05-05 | 10:00 | 16:00 | 100 | 260 | Documentación | Salidas al baño, notificaciones de discord y whatsapp
2022-05-05 | 20:00 | 21:30 | 10 | 80 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-05 | 9:00 | 14:30 | 45 | 285 | Documentación | Notificaciones de redes sociales, salidas al baño y tomar agua
2022-05-16 | 9:00 | 11:30 | 20 | 130 | Programación | Salidas al baño, tomar agua y notificaciones
2022-05-16 | 22:30 | 23:30 | 30 | 30 | Diseño | Salidas al baño, tomar agua y notificaciones
2022-05-16 | 11:00 | 11:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-16 | 11:05 | 11:40 | 0 | 35 | Programación
2022-05-16 | 11:40 | 12:42 | 4 | 58 | Compilación | Salida al baño e interrupción del perro
2022-05-16 | 12:42 | 13:05 | 0 | 23 | Pruebas
2022-05-16 | 13:05 | 13:30 | 0 | 25 | Diseño
2022-05-16 | 10:00 | 10:23 | 5 | 18 | Programación | Salida al baño
2022-05-16 | 10:23 | 10:31 | 0 | 8 | Compilación
2022-05-16 | 10:31 | 10:45 | 0 | 14 | Programación
2022-05-16 | 10:45 | 11:47 | 5 | 57 | Compilación | Comió su barrita
2022-05-16 | 11:47 | 11:53 | 0 | 6 | Programación
2022-05-16 | 11:53 | 13:10 | 0 | 77 | Compilación
2022-05-16 | 22:00 | 23:59 | 20 | 99 | Documentación | Notificaciones de discord
2022-05-16 | 11:00 | 11:30 | 5 | 25 | Programación | Redes sociales
2022-05-16 | 11:30 | 11:33 | 0 | 3 | Compilación
2022-05-16 | 11:33 | 11:45 | 0 | 12 | Pruebas
2022-05-16 | 11:45 | 12:43 | 5 | 53 | Programación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-05-16 | 12:43 | 12:55 | 0 | 12 | Compilación
2022-05-16 | 12:55 | 14:11 | 0 | 76 | Pruebas
2022-05-17 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-17 | 11:00 | 11:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-17 | 11:05 | 11:40 | 0 | 35 | Programación
2022-05-17 | 11:40 | 12:40 | 0 | 60 | Compilación
2022-05-17 | 10:55 | 11:40 | 25 | 20 | Programación | Interrupción del perro, baño y tomar agua
2022-05-17 | 11:40 | 12:50 | 5 | 65 | Compilación | Salida al baño
2022-05-17 | 12:50 | 13:00 | 0 | 10 | Diseño
2022-05-17 | 8:00 | 9:20 | 2 | 78 | Programación | Tomar agua
2022-05-17 | 12:12 | 15:08 | 30 | 146 | Compilación | Salida al baño y su mamá le pidió un favor
2022-05-17 | 20:00 | 23:15 | 4 | 191 | Programación | Ir por agua
2022-05-17 | 0:00 | 1:00 | 20 | 40 | Programación | Se puso a pensar en otra cosa
2022-05-17 | 9:03 | 9:25 | 0 | 22 | Compilación
2022-05-17 | 9:25 | 9:50 | 5 | 20 | Pruebas | Salidas al baño y notificaciones
2022-05-17 | 9:50 | 10:55 | 5 | 60 | Programación | Salida al baño
2022-05-17 | 10:55 | 11:00 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-17 | 11:00 | 11:10 | 0 | 10 | Programación
2022-05-17 | 11:10 | 11:35 | 0 | 25 | Compilación
2022-05-17 | 9:00 | 9:10 | 0 | 10 | Programación
2022-05-17 | 9:10 | 9:12 | 0 | 2 | Compilación
2022-05-17 | 9:12 | 9:44 | 3 | 29 | Pruebas | Interrupción de su hermano
2022-05-17 | 9:44 | 10:05 | 0 | 21 | Programación
2022-05-17 | 10:05 | 11:58 | 0 | 113 | Documentación
2022-05-17 | 23:00 | 23:10 | 0 | 10 | Programación
2022-05-17 | 23:10 | 23:17 | 0 | 7 | Compilación
2022-05-17 | 23:17 | 23:59 | 5 | 37 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-18 | 10:30 | 14:00 | 20 | 190 | Diseño | Llamada de padre e ida al baño
2022-05-18 | 20:30 | 20:50 | 0 | 20 | Programación
2022-05-18 | 20:50 | 20:55 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-18 | 20:55 | 23:30 | 20 | 135 | Programación | Cenó algo
2022-05-18 | 23:30 | 23:35 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-18 | 23:35 | 23:59 | 0 | 24 | Pruebas
2022-05-18 | 7:55 | 9:07 | 5 | 67 | Documentación | Salida al baño
2022-05-18 | 20:46 | 23:04 | 0 | 138 | Programación
2022-05-18 | 12:00 | 15:04 | 20 | 164 | Diseño | Salidas al baño y por café
2022-05-18 | 10:00 | 11:47 | 20 | 87 | Programación | Notificaciones de discord y salida al baño
2022-05-18 | 11:47 | 13:23 | 0 | 96 | Compilación
2022-05-18 | 13:23 | 13:54 | 0 | 31 | Programación
2022-05-18 | 13:54 | 14:30 | 5 | 31 | Compilación | Salida al baño
2022-05-18 | 14:30 | 14:38 | 0 | 8 | Documentación
2022-05-18 | 22:30 | 23:59 | 15 | 74 | Documentación | Se puso a pensar en otra cosa
2022-05-18 | 0:00 | 0:07 | 0 | 7 | Documentación
2022-05-18 | 9:00 | 11:00 | 5 | 115 | Diseño | Salida al baño
2022-05-18 | 18:00 | 20:00 | 10 | 110 | Diseño | Notificaciones del celular, tomar agua
2022-05-19 | 22:00 | 23:00 | 10 | 50 | Programación | Hablar con amigos
2022-05-19 | 9:00 | 9:45 | 0 | 45 | Programación
2022-05-19 | 9:45 | 10:15 | 10 | 10 | Compilación | Estiramientos
2022-05-19 | 7:13 | 9:05 | 15 | 97 | Documentación | Su hermana le pidió un favor
2022-05-19 | 23:00 | 23:29 | 0 | 29 | Programación
2022-05-19 | 23:30 | 23:59 | 0 | 29 | Compilación
2022-05-19 | 12:00 | 15:30 | 30 | 180 | Diseño | Salidas al baño, notificaciones de discord y whatsapp
2022-05-19 | 9:30 | 10:05 | 3 | 32 | Programación | Tomar agua
2022-05-19 | 10:05 | 10:37 | 0 | 32 | Compilación
2022-05-19 | 10:37 | 11:00 | 10 | 13 | Pruebas | Comer una barrita
2022-05-19 | 11:00 | 11:11 | 0 | 11 | Programación
2022-05-19 | 11:11 | 11:35 | 1 | 23 | Compilación | Notificaciones
2022-05-19 | 11:35 | 12:03 | 0 | 28 | Pruebas
2022-05-19 | 12:03 | 12:05 | 0 | 2 | Documentación
2022-05-19 | 12:05 | 12:58 | 0 | 53 | Programación
2022-05-19 | 22:30 | 23:00 | 5 | 25 | Programación | Salida al baño
2022-05-20 | 10:00 | 10:17 | 2 | 15 | Programación | Hablar con mamá
2022-05-20 | 10:17 | 10:21 | 0 | 4 | Compilación
2022-05-20 | 10:21 | 10:29 | 0 | 8 | Pruebas
2022-05-20 | 10:29 | 10:41 | 0 | 12 | Programación
2022-05-20 | 10:41 | 11:05 | 0 | 24 | Documentación
2022-05-20 | 22:00 | 22:45 | 4 | 41 | Programación | Notificaciones de discord
2022-05-20 | 22:45 | 23:56 | 2 | 69 | Compilación | Notificaciones de discord
2022-05-20 | 8:15 | 11:47 | 30 | 182 | Pruebas | Tomó agua y salió al baño
2022-05-20 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-20 | 18:00 | 20:00 | 20 | 100 | Documentación | Tomar agua y comprar algo de comer
2022-05-20 | 20:30 | 23:00 | 10 | 140 | Programación
2022-05-21 | 17:49 | 18:57 | 0 | 68 | Programación
2022-05-21 | 18:57 | 19:06 | 0 | 9 | Compilación
2022-05-21 | 19:06 | 19:39 | 0 | 33 | Programación
2022-05-21 | 19:39 | 20:09 | 0 | 30 | Compilación
2022-05-21 | 20:09 | 21:00 | 0 | 51 | Programación
2022-05-21 | 7:24 | 9:00 | 20 | 76 | Diseño | Desayunó
2022-05-22 | 11:08 | 13:40 | 5 | 147 | Diseño | Salida al baño
2022-05-22 | 11:46 | 14:38 | 15 | 157 | Programación
2022-05-22 | 14:38 | 15:00 | 0 | 22 | Documentación
2022-05-23 | 10:00 | 12:00 | 25 | 95 | Compilación | Mensajes de texto
2022-05-23 | 18:00 | 21:55 | 40 | 195 | Programación | Salidas al baño, tomar agua y notificaciones
2022-05-23 | 10:03 | 15:00 | 25 | 272 | Diseño | Mensajes del equipo y salidas al baño
2022-05-23 | 18:00 | 21:55 | 40 | 195 | Programación | Le dio hambre y fue a prepararse algo
2022-05-23 | 10:00 | 13:00 | 25 | 155 | Documentación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-05-23 | 18:05 | 21:50 | 10 | 215 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-23 | 20:00 | 20:10 | 0 | 10 | Documentación
2022-05-23 | 20:10 | 22:25 | 10 | 125 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-05-23 | 20:00 | 22:00 | 30 | 90 | Documentación | Tome un break para comer y mandar mensajes
2022-05-23 | 22:30 | 23:59 | 15 | 74 | Documentación | Mensajes del grupo
2022-05-23 | 9:00 | 12:00 | 30 | 150 | Diseño
2022-05-23 | 12:00 | 13:00 | 10 | 50 | Documentación
2022-05-23 | 18:00 | 22:00 | 40 | 200 | Programación | Notificaciones de redes sociales, salidas al baño y tomar agua
2022-05-24 | 9:16 | 9:56 | 2 | 38 | Programación | Fue al baño
2022-05-24 | 9:56 | 9:58 | 0 | 2 | Compilación
2022-05-24 | 9:58 | 10:03 | 0 | 5 | Pruebas
2022-05-24 | 10:28 | 10:40 | 2 | 10 | Programación | Fue al baño
2022-05-24 | 10:40 | 10:46 | 0 | 6 | Pruebas
2022-05-24 | 10:46 | 11:05 | 0 | 19 | Diseño
2022-05-24 | 11:05 | 11:50 | 5 | 40 | Programación | Ver correo y mensajes
2022-05-24 | 11:51 | 11:52 | 0 | 1 | Compilación
2022-05-24 | 12:00 | 14:45 | 10 | 155 | Compilación
2022-05-24 | 14:45 | 15:00 | 0 | 15 | Programación
2022-05-24 | 20:30 | 23:00 | 20 | 130 | Compilación
2022-05-24 | 16:00 | 19:00 | 20 | 160 | Programación | Tomar agua y comprar algo de comer
2022-05-24 | 22:30 | 23:59 | 0 | 89 | Diseño
2022-05-25 | 13:30 | 14:20 | 0 | 50 | Programación
2022-05-25 | 14:20 | 14:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-25 | 14:25 | 14:30 | 0 | 5 | Pruebas
2022-05-25 | 14:30 | 14:40 | 0 | 10 | Programación
2022-05-25 | 14:40 | 15:10 | 5 | 25 | Compilación | Tomar agua
2022-05-25 | 16:10 | 19:55 | 0 | 225 | Documentación
2022-05-25 | 16:15 | 19:54 | 30 | 189 | Documentación | Salidas al baño y comer un snack
2022-05-25 | 9:14 | 11:02 | 15 | 93 | Diseño | Estiramientos
2022-05-25 | 16:20 | 19:55 | 20 | 195 | Programación | Notificaciones, ir al baño y tomar agua
2022-05-25 | 16:15 | 18:00 | 20 | 85 | Programación | Notificaciones del celular
2022-05-25 | 18:00 | 18:40 | 0 | 40 | Documentación
2022-05-25 | 18:40 | 19:54 | 10 | 64 | Programación | Salidas al baño, notificaciones de discord y whatsapp
2022-05-25 | 16:00 | 20:00 | 20 | 220 | Programación | Ir al baño y comer
2022-05-25 | 20:30 | 20:35 | 0 | 5 | Documentación
2022-05-26 | 18:05 | 21:45 | 0 | 220 | Diseño
2022-05-26 | 22:30 | 23:59 | 0 | 89 | Documentación
2022-05-26 | 8:05 | 9:00 | 5 | 50 | Programación | Salida al baño
2022-05-26 | 18:03 | 21:15 | 35 | 157 | Compilación | Tomó agua y salió al baño
2022-05-26 | 12:00 | 12:43 | 4 | 39 | Compilación | Comió su barrita
2022-05-26 | 12:43 | 15:00 | 12 | 125 | Diseño | Ir por agua y al baño
2022-05-26 | 18:10 | 21:56 | 10 | 216 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-26 | 9:00 | 10:00 | 5 | 55 | Compilación | Salidas al baño
2022-05-26 | 13:00 | 14:30 | 13 | 77 | Diseño | Su amigo de discord le pidió un favor
2022-05-26 | 18:00 | 22:00 | 15 | 225 | Programación | Salida al baño
2022-05-26 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-26 | 18:00 | 22:00 | 30 | 210 | Programación | Ir al baño y comer
2022-05-26 | 23:00 | 23:59 | 5 | 54 | Documentación | Salida al baño
2022-05-27 | 11:34 | 12:05 | 0 | 31 | Compilación
2022-05-27 | 12:05 | 12:40 | 0 | 35 | Pruebas
2022-05-27 | 12:40 | 14:20 | 10 | 90 | Programación | Ir al baño, checar mensajes
2022-05-27 | 21:04 | 21:39 | 0 | 35 | Documentación
2022-05-27 | 10:30 | 13:00 | 20 | 130 | Programación | Interrupciones del perro
2022-05-27 | 10:00 | 10:45 | 0 | 45 | Programación
2022-05-27 | 10:45 | 10:56 | 0 | 11 | Compilación
2022-05-27 | 10:56 | 11:36 | 3 | 37 | Programación | Tomó agua
2022-05-27 | 11:36 | 12:03 | 0 | 27 | Compilación
2022-05-27 | 12:03 | 14:06 | 30 | 93 | Programación | Comió un sandwich
2022-05-27 | 14:06 | 15:35 | 0 | 89 | Compilación
2022-05-27 | 15:35 | 16:00 | 5 | 20 | Documentación | Raestreó su paquete
2022-05-27 | 9:00 | 9:45 | 4 | 41 | Diseño | Salida al baño
2022-05-27 | 9:45 | 10:04 | 0 | 19 | Documentación
2022-05-27 | 10:04 | 12:13 | 15 | 114 | Programación | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
2022-05-27 | 12:13 | 13:00 | 0 | 47 | Compilación
2022-05-27 | 21:34 | 22:03 | 2 | 27 | DIseño
2022-05-28 | 20:00 | 23:30 | 10 | 200 | Programación | Mensajes
2022-05-28 | 23:30 | 23:59 | 0 | 29 | Compilación
2022-05-28 | 12:00 | 12:45 | 2 | 43 | Programación | Tomar agua
2022-05-28 | 12:45 | 13:10 | 0 | 25 | Compilación
2022-05-28 | 13:10 | 13:15 | 0 | 5 | Pruebas
2022-05-28 | 13:15 | 14:20 | 5 | 60 | Programación | Salida al baño
2022-05-28 | 14:20 | 14:40 | 0 | 20 | Compilación
2022-05-28 | 20:00 | 23:30 | 5 | 205 | Programación | Salida al baño
2022-05-28 | 23:30 | 23:59 | 0 | 29 | Compilación
2022-05-28 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | Programación
2022-05-28 | 12:30 | 13:30 | 15 | 45 | Compilación | Notificaciones de redes sociales, salidas al baño y tomar agua
2022-05-29 | 20:00 | 20:10 | 0 | 10 | Programación
2022-05-29 | 20:10 | 22:25 | 10 | 125 | Compilación | Estiramientos, salidas al baño y tomar agua
2022-05-29 | 12:00 | 12:20 | 0 | 20 | Pruebas
2022-05-29 | 16:00 | 17:34 | 0 | 94 | Documentación
2022-05-30 | 9:00 | 11:00 | 30 | 90 | Documentación | Salidas al baño, tomar agua y notificaciones
2022-05-30 | 21:08 | 23:59 | 20 | 151 | Diseño | Mensajes del equipo y salidas al baño
2022-05-30 | 12:20 | 13:57 | 10 | 87 | Programación | Baño, pequeño snack, mensajes del trabajo
2022-05-30 | 13:57 | 14:30 | 0 | 33 | Compilación
2022-05-30 | 20:00 | 23:59 | 20 | 219 | Documentación | Estiramientos, salidas al baño y tomar agua
2022-05-30 | 9:00 | 14:30 | 45 | 285 | Documentación | Le hablaron por teléfono
2022-05-30 | 9:00 | 11:00 | 30 | 90 | Documentación | Salidas al baño, tomar agua e interrupciones del perrito
|  |  | 11923 | 75654
87577