## Sheet1
Medidas de calidad de PSP
1) CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre: | Equipo Backend
Desarrollo1
Análisis | 12
Diseño | 19
Programación | 203
Compilación | 0
Pruebas | 5
Total de defectos inyectados | 239
Total de defectos inyectados/KLOC | 0.239 |  | (tendencia a 0 defectos)
Defectos de prueba encontrados/KLOC | 0.239 |  | (tendencia a 0 defectos)
2) CALIDAD DEL PROCESO
Rendimiento | 21
Valoración COQ (Costo de Calidad) | 23.37%
Fracaso COQ | 8.66%
Tiempo total efectivo de desarrollo | 75654
Total COQ (V COQ/FR) | 269.9%
Nivel de calidad (LOC/hora) | N/A
Nivel de remoción de defectos (defectos/hora) | 0.16 /hora
3) OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD
Desarrollo1
Tiempo estimado vs tiempo real por desarrollo |  | Estimado | Real
|  | 93600 | 87577
Desarrollo1:
Tiempo muerto por desarrollo |  | 11932
Desarrollo1:
Tiempo muerto por fase de desarrollo |  | Especificación | 300 | Análisis | 4005 | Diseño | 3364 | Programación | 1399 | Compilación | 278 | Pruebas | 514 | Graficar
Actividades muertas recurrentes
Desarrollo1:
Tipo y número de errores recurrentes: |  | 239
Errores recurrentes en la sintaxis
4) ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS OBTENIDAS
Hacer un análisis general de desempeño con base en los resultados de las métricas
Podemos observar en estas mediciones que hemos pasado un poco menos del tiempo estimados desarrollando en proyecto, desde la parte del backend de Komorebi Connect; pero a pesar de ellos hemos logrado hacer nuestra funcionalidad. Sumando los errores hemos cometido una gran cantidad en las áreas de programación, esto se debe a que en general se comenten muchos errores como que se nos olvida los punto y comas, o escribimos mal una variable. Además de que hemos invertido gran parte del tiempo en el diseño, y un menor porcentaje en las áreas de pruebas y compilación. Esto es un buen indicador, ya que podemos ver que todo el tiempo invertido al inicio nos ahorró problemas futuros. Lo cual es muy beneficioso para el proyecto ya que se pueden identificar errores de manera oportuna, cuando el costo para corregirlos es menor. Por otro lado, podemos ver que la fase de desarrollo donde más tuvimos tiempos muertos fue en el análisis, seguido del diseño. Valdría la pena hacer una comparación con los otros equipos que se encuentran desarrollando para el proyecto (base de datos, front-end 1 y front-end 2).
5) PROPORCIONA TU CONCLUSIÓN EN EQUIPO SOBRE LA UTILIDAD DEL MODELO DE CALIDAD DE SW PSP EN LA MEDICIÓN DE TU DESEMPEÑO PERSONAL AL DESARROLLAR SOFTWARE.
Con el apoyo de las métricas recolectadas utilizando PSP, nos da una idea acerca de las áreas de mejora y que cosas hemos implementado bien, a la hora de desarrollar software, sobretodo en un proyecto tan grande como lo es Komorebi Connect. Consideramos que es importante seguir con este tipo de mediciones con demás proyectos que hagamos, de tal modo ver si existe alguna mejora y lograra una disciplina de mejora continua. Esto con la finalidad de generar software de calidad, ya que recopilas datos de errores, tiempos y estimaciones.