## Santiago Gabían
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Santiago Gabian |  |  | Fecha: | 28-marzo a 8-abril 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 30 | 864 | 245 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 20 | 576 | 705 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje mayor
| Programación | 20 | 576 | 527 |  | Bien
| Compilación | 10 | 288 | 65 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 20 | 576 | 480 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 340 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 373 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 2880 | 2735
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 1
| Diseño | 0
| Programación | 4
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 5
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 0
| Compilación | 2
| Pruebas | 2
| Total | 5

## Diego Isunza
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Diego Isunza |  |  | Fecha: | 28-marzo a 8-abril 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 20 | 576 | 344 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 15 | 432 | 182 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Programación | 30 | 864 | 599 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Compilación | 5 | 144 | 40 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 30 | 864 | 165 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 815 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 283 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 2880 | 2428
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 0
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 1
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 1
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 1

## Agustín Abreu
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Agustín Abreu |  |  | Fecha: | 28-marzo a 8-abril 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 20 | 576 | 280 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 20 | 576 | 765 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Programación | 30 | 864 | 420 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Compilación | 10 | 288 | 20 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 20 | 576 | 80 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 780 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 205 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 2880 | 2550
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 1
| Diseño | 0
| Programación | 1
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 2
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 0
| Compilación | 0
| Pruebas | 1
| Total | 2

## Diego Jimenez
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Diego Jimenez |  |  | Fecha: | 28-marzo a 8-abril 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 20 | 576 | 315 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 20 | 576 | 590 |  | Bien
| Programación | 30 | 864 | 475 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Compilación | 5 | 144 | 105 |  | Bien
| Pruebas | 25 | 720 | 162 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 775 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 338 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 2880 | 2760
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 5
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 5
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 5
| Pruebas | 0
| Total | 5

## Yusdivia Molina
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Yusdivia Molina |  |  | Fecha: | 28-marzo a 8-abril 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 25 | 720 | 510 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Diseño | 25 | 720 | 640 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Programación | 20 | 576 | 330 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Compilación | 5 | 144 | 25 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 25 | 720 | 105 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 870 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 580 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 2880 | 3060
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 1
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 2
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 1
| Compilación | 1
| Pruebas | 0
| Total | 2