## Hoja 1
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Equipo Back-End |  |  | Fecha: | 14-febrero-2022 a 17-marzo-2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: |  |  |  | Lenguaje:
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Especificación | 5 | 330 | 300 |  | Ajustar un poco a un porcentaje menor
| Análisis | 55 | 3630 | 3300 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Diseño | 40 | 2640 | 1900 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Programación | 0 | 0 | 0 |  | Ok
| Compilación | 0 | 0 | 0 |  | Ok
| Pruebas | 0 | 0 | 0 |  | Ok
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 0
| Postmortem |  |  | 1100 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100% | 6600 | 6600
|  |  | x5 del equipo | 33000
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 1
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 1
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 1
| Programación | 0
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 1