## Santiago Gabian
Script C16 PSP Time Recording Log
Nombre: | Santiago Gabian |  |  |  | Fecha: | 2 semanas bloque 2 | 24 horas de clase | 1440
Proyecto: | Komorebi Conncet |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 2 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 2880 minutos
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-03-28 | 22:30 | 23:59 | 20 | 70 | Análisis | Notificaciones de discord | Santiago tuvo un tiempo de interrupción regular con 373 minutos, contando con interrupciones como lo son ir al baño, distracciones, notificaciones. Se contaba con 2880 minutos y el tiempo real fue de 2362. Juntando el tiempo real + el de interrupción nos da 2,735 minutos. Por lo que si se cumplió sus avances con un tiempo de sobra bajo.
2022-03-29 | 12:00 | 15:00 | 40 | 140 | Documentación | Se puso a pensar en otra cosa
2022-03-29 | 20:30 | 23:30 | 38 | 142 | Programación | Salidas al baño y notificaciones
2022-03-30 | 12:00 | 12:30 | 5 | 25 | Compilación | Salida al baño
2022-03-30 | 12:30 | 15:00 | 25 | 160 | Pruebas | Notificaciones del celular
2022-03-31 | 20:30 | 23:30 | 5 | 175 | Análisis | Salida al baño
2022-04-01 | 9:00 | 15:00 | 40 | 320 | Diseño | Tomar agua, estiramientos, notificaciones
2022-04-02 | 16:00 | 19:00 | 30 | 150 | Documentación | Un amigo le pidió un favor
2022-04-04 | 10:00 | 11:00 | 10 | 50 | Documentación | Salida al baño
2022-04-05 | 9:00 | 15:00 | 50 | 310 | Diseño | Se puso a pensar en otra cosa
2022-04-05 | 22:30 | 23:59 | 15 | 75 | Diseño | Tomó un jugo
2022-04-06 | 11:00 | 15:00 | 25 | 215 | Programación | Notificaciones de discord
2022-04-07 | 10:00 | 11:00 | 20 | 40 | Compilación | Comió un sandwich
2022-04-07 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Programación | Salida al baño
2022-04-08 | 9:00 | 15:00 | 40 | 320 | Pruebas | Notificaciones y amigos de discord
|  |  | 373 | 2362

## Diego Isunza
Script C16 PSP Time Recording Log
Nombre: | Diego Isunza |  |  |  | Fecha: | 2 semanas bloque 2 | 24 horas de clase | 1440
Proyecto: | Komorebi Conncet |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 2 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 2880 minutos
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-03-28 | 22:30 | 23:59 | 5 | 24 | Análisis | Interrupción del perro | Diego tuvo un tiempo de interrupción bajo con 283 minutos, contando con interrupciones como lo son ir al baño, distracciones, notificaciones. Se contaba con 2880 minutos y el tiempo real fue de 2145. Juntando el tiempo real + el de interrupción nos da 2,428 minutos. Por lo que si se cumplió sus avances con un tiempo de sobra alto.
2022-03-29 | 20:30 | 23:59 | 0 | 29 | Programación
2022-03-29 | 0:00 | 1:00 | 10 | 50 | Programación | Hacerse un café
2022-03-30 | 12:00 | 12:20 | 5 | 15 | Compilación | Salida al baño
2022-03-30 | 12:20 | 14:00 | 10 | 90 | Pruebas | Tomó agua y salió al baño
2022-03-31 | 20:30 | 23:30 | 10 | 170 | Análisis | Salida al baño
2022-04-01 | 8:00 | 11:00 | 30 | 150 | Análisis | Estiramientos activos
2022-04-02 | 9:00 | 15:00 | 50 | 310 | Documentación | Se fue a hacer su comida
2022-04-02 | 18:00 | 20:00 | 23 | 97 | Diseño | Salida al baño y su mamá le pidió un favor
2022-04-04 | 22:30 | 23:59 | 5 | 85 | Diseño | Salida al baño
2022-04-05 | 9:00 | 15:00 | 30 | 330 | Programación | Interrupción del perro y tomar agua
2022-04-05 | 22:30 | 23:59 | 5 | 85 | Documentación | Interrupción del perro
2022-04-06 | 0:00 | 2:00 | 15 | 105 | Programación | Salida al baño e interrupción del perro
2022-04-07 | 22:30 | 23:59 | 5 | 85 | Programación | Salida al baño
2022-04-08 | 20:00 | 20:30 | 5 | 25 | Compilación | Interrupción del perro
2022-04-08 | 20:30 | 22:00 | 15 | 75 | Pruebas | Salidas al baño
2022-04-02 | 9:00 | 15:00 | 30 | 330 | Documentación | Estaba comiendo
2022-04-02 | 18:00 | 20:00 | 30 | 90 | Documentación | Interrupción del perro, baño y tomar agua
|  |  | 283 | 2145

## Agustín Abreu
Script C16 PSP Time Recording Log
Nombre: | Agustín Abreu |  |  |  | Fecha: | 2 semanas bloque 2 | 24 horas de clase | 1440
Proyecto: | Komorebi Conncet |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 2 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 2880 minutos
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-03-29 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Análisis | Salidas al baño | Agustín tuvo un tiempo de interrupción bajo con 205 minutos, contando con interrupciones como lo son ir al baño, snacks, notificaciones. Se contaba con 2880 minutos y el tiempo real fue de 2345. Juntando el tiempo real + el de interrupción nos da 2,550 minutos, muy similar al de Diego. Por lo que si se cumplió sus avances con un tiempo de sobra alto.
2022-03-30 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Diseño | Notificaciones de redes sociales
2022-03-30 | 21:00 | 23:59 | 15 | 165 | Diseño | Salidas al baño
2022-03-31 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Salidas al baño
2022-03-31 | 23:00 | 23:59 | 5 | 55 | Análisis | Salidas al baño
2022-04-01 | 0:00 | 1:00 | 5 | 55 | Análisis | Notificaciones de discord
2022-04-01 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Diseño | Agua y snack
2022-04-02 | 10:00 | 12:00 | 20 | 100 | Documentación | Notificaciones de redes sociales
2022-04-02 | 15:00 | 20:00 | 40 | 260 | Diseño | Su hermana le pidió un favor
2022-04-04 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Agua y redes sociales
2022-04-04 | 22:00 | 23:30 | 10 | 80 | Programación | Notificaciones y amigos de discord
2022-04-05 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Programación | Notificaciones de redes sociales
2022-04-06 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Programación | Baño, snack
2022-04-06 | 22:00 | 22:20 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-06 | 22:00 | 23:59 | 20 | 80 | Pruebas | Notificaciones de redes sociales
2022-04-07 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Notificaciones de redes sociales
2022-04-09 | 11:00 | 14:00 | 10 | 170 | Documentación | Baño y tomar agua
|  |  | 205 | 2345

## Diego Jimenez
Script C16 PSP Time Recording Log
Nombre: | Diego Jimenez |  |  |  | Fecha: | 2 semanas bloque 2 | 24 horas de clase | 1440
Proyecto: | Komorebi Conncet |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 2 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 2880 minutos
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-03-29 | 7:00 | 9:00 | 12 | 108 | Documentación | Su hermana le pidió un favor | Diego Jimenez tuvo un tiempo de interrupción regular con 338 minutos, contando con interrupciones como lo son ir al baño, snacks, notificaciones. Se contaba con 2880 minutos y el tiempo real fue de 2422. Juntando el tiempo real + el de interrupción nos da 2,760 minutos. Por lo que si se cumplió sus avances con un tiempo de sobra bajo.
2022-03-29 | 23:00 | 23:59 | 5 | 55 | Programación | Redes sociales
2022-03-30 | 7:00 | 9:00 | 15 | 105 | Compilación | Baño y pequeño snack
2022-03-31 | 7:00 | 9:00 | 15 | 105 | Análisis | Baño y pequeño snack
2022-04-01 | 20:00 | 23:59 | 30 | 210 | Análisis | Su mamá le pidió un favor
2022-04-02 | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Diseño | Baño y pequeño snack
2022-04-03 | 7:00 | 15:00 | 50 | 430 | Diseño | Baño, pequeño snack, mensajes del trabajo
2022-04-04 | 7:00 | 9:00 | 30 | 90 | Documentación | Su mamá le pidió un favor
2022-04-05 | 7:00 | 9:00 | 13 | 107 | Documentación | Su mamá le pidió un favor
2022-04-05 | 22:00 | 23:59 | 15 | 105 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-06 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-07 | 20:00 | 20:40 | 5 | 35 | Programación
2022-04-07 | 20:40 | 23:59 | 20 | 180 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-08 | 9:00 | 12:00 | 18 | 162 | Pruebas | Tomó un snack
2022-04-09 | 18:00 | 23:59 | 20 | 340 | Documentación | Salidas al baño
2022-04-10 | 0:00 | 3:00 | 50 | 130 | Documentación | Se refrescó por el calor
|  |  | 338 | 2422

## Yusdivia Molina
Script C16 PSP Time Recording Log
Nombre: | Yusdivia Molina |  |  |  | Fecha: | 2 semanas bloque 2 | 24 horas de clase | 1440
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 2 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 2880 minutos
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-03-28 | 22:30 | 23:00 | 0 | 30 | Análisis | Notificaciones del celular | Yusdivia tuvo un tiempo de interrupción alto con 580 minutos, contando con interrupciones como lo son ir al baño, distracciones, notificaciones y estiramiento. Esto es debido a que , emplea un tecnica llamada Pomodoro, en la cual trabaja 25 minutos y descansa 5 minutos. Se contaba con 2880 minutos y el tiempo real fue de 2,480. Juntando el tiempo real + el de interrupción nos da 3,060 minutos. Por lo que no se cumplió sus avances con el tiempo estipulado.
2022-03-29 | 10:00 | 13:00 | 40 | 140 | Documentación | Redes sociales
2022-03-30 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Documentación | Salidas al baño, tomar agua e interrupciones del perrito
2022-03-31 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Análisis | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-01 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Análisis | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-02 | 9:00 | 14:00 | 50 | 250 | Documentación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-02 | 16:00 | 23:00 | 70 | 350 | Diseño | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-04 | 10:00 | 13:00 | 40 | 140 | Diseño | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-05 | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Documentación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-06 | 20:30 | 23:30 | 30 | 150 | Diseño | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-07 | 9:00 | 14:30 | 60 | 330 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-09 | 10:00 | 10:30 | 5 | 25 | Compilación | Notificaciones del celular, tomar agua
2022-04-09 | 10:30 | 13:00 | 45 | 105 | Pruebas | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
|  |  | 580 | 2480