## Agustín Abreu
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Agustin Abreu |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10 | 432 | 0 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 15 | 648 | 820 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Programación | 35 | 1512 | 1445 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Compilación | 5 | 216 | 105 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Pruebas | 35 | 1512 | 687 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 420 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 293 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 4320 | 3770
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 4
| Programación | 15
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 19
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 13
| Pruebas | 6
| Total | 19

## Diego Isunza
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Diego Isunza |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 2 | 86.4 | 190 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Diseño | 13 | 561.6 | 795 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Programación | 40 | 1728 | 1230 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Compilación | 15 | 648 | 233 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 30 | 1296 | 470 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 342 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 370 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 4320 | 3630
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 20
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 20
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 15
| Pruebas | 5
| Total | 20

## Diego Jimenez
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Diego Jimenez |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10 | 432 | 0 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 20 | 864 | 1345 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje mayor
| Programación | 45 | 1944 | 1366 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Compilación | 5 | 216 | 315 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Pruebas | 20 | 864 | 700 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 175 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 334 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 4320 | 4235
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 4
| Diseño | 2
| Programación | 20
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 26
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 4
| Programación | 0
| Compilación | 22
| Pruebas | 0
| Total | 26

## Santiago Gabian
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Agustín Abreu |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 0 | 0 | 0 |  | Perfecto
| Diseño | 25 | 1080 | 980 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Programación | 35 | 1512 | 1166 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Compilación | 20 | 864 | 215 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 20 | 864 | 380 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 335 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 653 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 4320 | 3729
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 28
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 28
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 18
| Pruebas | 10
| Total | 28

## Yusdivia Molina
Script C14 Proyect Plan Summary
Nombre: | Yusdivia Molina |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  | Programa: | Komorebi Connect
Líder: | Yusdivia Molina |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 5 | 216 | 0 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Diseño | 25 | 1080 | 1365 |  | Ajustar a un porcentaje mayor
| Programación | 30 | 1296 | 1000 |  | Ajustar a un porcentaje menor
| Compilación | 15 | 648 | 190 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Pruebas | 25 | 1080 | 445 |  | Ajustar significativamente a un porcentaje menor
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 555 |  | Tendencia en reducir tiempos de documentación
| Postmortem |  |  | 380 |  | Reducir tiempos muertos
| Total | 100 | 4320 | 3935
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 5
| Programación | 13
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 18
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 0
| Programación | 0
| Compilación | 13
| Pruebas | 5
| Total | 18