## Agustín Abreu
Script C16 PSP Time Recording Log
[7 empty] | 24 horas de clase | 1440
Nombre: | Agustín Abreu |  |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022 | 2 semanas | 1440
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 3 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 4320
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-04-18 | 9:00 | 11:30 | 15 | 135 | Diseño | Salidas al baño | Cada persona del equipo tenia contemplado trabajar 1440 minutos a la semana por 3 semanas teniendo 4320 minutos para terminar su trabajo. Pero termine mi carga de trabajo en 3770 minutos. Asi terminando 550 minutos antes de lo esperado aun con 293 minutos de tiempo muerto. Entonces para la siguiente vez se le debera dar menos tiempo para terminar ese trabajo o darle mas trabajo.
2022-04-19 | 11:00 | 13:45 | 10 | 155 | Programación | Notificaciones de discord
2022-04-19 | 13:45 | 14:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-19 | 23:00 | 23:59 | 5 | 55 | Pruebas | Tomar agua
2022-04-20 | 11:00 | 15:30 | 20 | 250 | Diseño | Su hermana le pidió un favor
2022-04-21 | 9:00 | 11:30 | 5 | 145 | Documentación | Mensajes
2022-04-22 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Programación
2022-04-22 | 12:00 | 12:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-22 | 12:05 | 12:40 | 0 | 35 | Pruebas
2022-04-22 | 12:40 | 14:20 | 0 | 100 | Programación
2022-04-23 | 12:00 | 16:00 | 25 | 215 | Programación | Comió unas palomitas
2022-04-23 | 18:00 | 22:00 | 20 | 220 | Pruebas | Mensajes de discord
2022-04-25 | 10:30 | 14:00 | 20 | 190 | Programación | Salidas al baño y hablar con el equipo de trabajo.
2022-04-26 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-04-26 | 11:10 | 12:15 | 10 | 50 | Documentación | Llamada de padre e ida al baño
2022-04-27 | 9:00 | 11:30 | 20 | 125 | Programación | Ir al baño, ver el celular.
2022-04-27 | 22:30 | 23:30 | 30 | 30 | Diseño | Fué a casa de amigos
2022-04-28 | 13:30 | 14:20 | 0 | 50 | Programación
2022-04-28 | 14:20 | 14:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-28 | 14:25 | 14:30 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-28 | 14:30 | 14:40 | 0 | 10 | Programación
2022-04-28 | 14:40 | 15:10 | 5 | 25 | Compilación | Mensajes de texto
2022-04-28 | 15:10 | 15:30 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-29 | 15:00 | 20:00 | 45 | 255 | Diseño | Salidas al baño
2022-04-29 | 20:30 | 20:50 | 0 | 20 | Programación
2022-04-29 | 20:50 | 20:55 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-29 | 20:55 | 23:30 | 0 | 155 | Programación
2022-04-29 | 23:30 | 23:35 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-29 | 23:35 | 23:59 | 0 | 25 | Pruebas
2022-05-03 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-03 | 11:00 | 11:05 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-03 | 11:05 | 11:40 | 0 | 30 | Programación
2022-05-03 | 11:40 | 12:40 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 12:40 | 13:05 | 0 | 30 | Pruebas
2022-05-03 | 13:05 | 13:20 | 25 | 35 | Programación | Ir al baño, checar mensajes
2022-05-03 | 13:20 | 13:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 13:25 | 13:30 | 0 | 30 | Pruebas
2022-05-03 | 9:17 | 9:55 | 5 | 35 | Programación | Enviar mensajes de texto
2022-05-03 | 9:55 | 9:56 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 9:56 | 10:06 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-03 | 11:01 | 11:32 | 0 | 30 | Programación
2022-05-03 | 11:32 | 11:34 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 11:34 | 11:54 | 0 | 20 | Pruebas
2022-05-03 | 11:54 | 13:02 | 0 | 90 | Diseño
2022-05-04 | 10:30 | 12:00 | 5 | 85 | Programación | Salida al baño
2022-05-04 | 12:00 | 12:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-04 | 12:05 | 12:55 | 3 | 47 | Pruebas | Notificaciones
2022-05-04 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | Programación
2022-05-04 | 20:30 | 20:40 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-04 | 20:40 | 21:30 | 0 | 50 | Pruebas
2022-05-05 | 9:00 | 13:00 | 15 | 225 | Documentación | Comió
2022-05-05 | 13:00 | 15:30 | 10 | 140 | Pruebas | Responder mensajes
|  |  | 293 | 3477
3770

## Diego Isunza
Script C16 PSP Time Recording Log
[7 empty] | 24 horas de clase | 1440
Nombre: | Diego Isunza |  |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022 | 2 semanas | 1440
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 3 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 4320
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-04-18 | 8:00 | 9:00 | 5 | 55 | Documentación | Interrupción del perro | Cada persona del equipo tenia contemplado trabajar 1440 minutos a la semana por 3 semanas teniendo 4320 minutos para terminar su trabajo. Yo termine mi trabajo en 3630 minutos con 370 de tiempo muerto. Con 690 minutos restantes esto demuestra que se le debe dar mas trabajo o menos tiempo.
2022-04-18 | 12:00 | 15:00 | 15 | 165 | Diseño | Tomó agua y salió al baño
2022-04-19 | 12:00 | 15:00 | 15 | 165 | Diseño | Salida al baño e interrupción del perro
2022-04-19 | 22:30 | 23:30 | 0 | 60 | Programación
2022-04-20 | 9:00 | 9:30 | 0 | 30 | Programación
2022-04-20 | 9:30 | 9:45 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-20 | 9:45 | 10:00 | 0 | 15 | Pruebas
2022-04-20 | 10:00 | 11:40 | 25 | 75 | Programación | Le dio hambre y fue a prepararse algo
2022-04-20 | 11:40 | 12:50 | 5 | 65 | Compilación | Salida al baño
2022-04-20 | 12:50 | 13:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-21 | 8:00 | 9:00 | 2 | 58 | Compilación | Interrupción del perro
2022-04-23 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Pruebas | Llegó paquetería y salidas al baño
2022-04-23 | 15:00 | 16:00 | 10 | 50 | Programación | Salida al baño
2022-04-25 | 8:00 | 11:00 | 15 | 165 | Programación | Fue por agua e interrupción del perro
2022-04-25 | 22:00 | 23:30 | 30 | 60 | Pruebas | Mensajes del equipo y salidas al baño
2022-04-26 | 8:00 | 12:00 | 50 | 190 | Análisis | Interrupción del perro, baño y tomar agua
2022-04-26 | 22:00 | 23:30 | 5 | 85 | Diseño | Interrupción del perro
2022-04-27 | 9:00 | 9:45 | 0 | 45 | Programación
2022-04-27 | 9:45 | 10:15 | 10 | 20 | Compilación | Salida al baño
2022-04-27 | 10:15 | 10:50 | 0 | 35 | Pruebas
2022-04-27 | 10:50 | 11:25 | 0 | 35 | Programación
2022-04-27 | 11:25 | 11:30 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-27 | 11:30 | 12:00 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-28 | 11:00 | 15:00 | 20 | 220 | Programación | Salida al baño e interrupción del perro
2022-04-29 | 10:00 | 11:00 | 3 | 57 | Documentación | Salida al baño
2022-04-29 | 20:00 | 23:00 | 10 | 170 | Documentación | Salida al baño
2022-04-30 | 12:00 | 15:00 | 20 | 160 | Diseño | Salida al baño y su mamá le pidió un favor
2022-05-02 | 8:15 | 11:45 | 30 | 180 | Programación | Se fue a hacer su comida
2022-05-02 | 11:45 | 12:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-05-02 | 12:00 | 12:20 | 0 | 15 | Programación
2022-05-02 | 12:20 | 13:00 | 5 | 35 | Compilación | Interrupción del perro
2022-05-02 | 13:00 | 13:20 | 0 | 20 | Pruebas
2022-05-03 | 12:00 | 14:45 | 10 | 155 | Programación | Mensajes
2022-05-03 | 14:45 | 15:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-05-04 | 9:00 | 13:00 | 20 | 220 | Diseño | Tomó agua y salió al baño
2022-05-04 | 20:00 | 23:25 | 5 | 200 | Programación | Salida al baño
2022-05-04 | 23:25 | 23:30 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-05 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Pruebas | Tomó agua y salió al baño
2022-05-05 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Documentación
|  |  | 370 | 3260
3630

## Diego Jimenez
Script C16 PSP Time Recording Log
[7 empty] | 24 horas de clase | 1440
Nombre: | Diego Jimenez |  |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022 | 2 semanas | 1440
Proyecto: | Komorebi Conncet |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 3 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 4320
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-04-18 | 7:00 | 9:00 | 15 | 105 | Documentación | Redes sociales | Cada persona del equipo tenia contemplado trabajar 1440 minutos a la semana por 3 semanas teniendo 4320 minutos para terminar su trabajo. Yo termine en 4235 minutos y tuve un tiempo muerto de 334 minutos. Me acerque mucho al tiempo que se me otorgo con menos de 100 minutos de diferencia asi que a la siguiente se debera hacer un pequeño ajuste para tener menos tiempo.
2022-04-18 | 23:00 | 23:30 | 0 | 30 | Programación
2022-04-18 | 23:30 | 23:59 | 0 | 30 | Compilación
2022-04-19 | 11:00 | 13:40 | 10 | 150 | Pruebas | Notificaciones y salida al baño
2022-04-19 | 13:40 | 14:00 | 0 | 20 | Programación
2022-04-19 | 14:00 | 14:20 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-19 | 14:20 | 14:40 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-20 | 7:00 | 8:45 | 0 | 105 | Programación
2022-04-20 | 8:45 | 9:00 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-20 | 9:00 | 9:05 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-20 | 20:30 | 23:30 | 10 | 170 | Programación | Salida al baño, snack, e ir por agua
2022-04-21 | 9:00 | 11:00 | 15 | 105 | Diseño | Salidas al baño y por café
2022-04-21 | 14:00 | 16:00 | 30 | 90 | Diseño | Su hermana le pidió un favor
2022-04-22 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Diseño | Desayunó
2022-04-22 | 20:00 | 23:59 | 4 | 236 | Programación | Salida al baño
2022-04-23 | 0:00 | 0:20 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-23 | 0:20 | 0:35 | 0 | 120 | Pruebas
2022-04-23 | 0:35 | 1:55 | 0 | 80 | Programación
2022-04-23 | 1:55 | 2:00 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-24 | 10:00 | 16:00 | 30 | 330 | Diseño | Estiramientos, salidas al baño y tomar agua
2022-04-26 | 10:30 | 11:20 | 0 | 50 | Programación
2022-04-26 | 11:20 | 11:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-26 | 11:25 | 11:30 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-26 | 11:30 | 11:40 | 0 | 10 | Programación
2022-04-26 | 11:40 | 12:10 | 5 | 25 | Compilación | Salda al baño
2022-04-26 | 12:10 | 12:30 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-27 | 10:00 | 15:00 | 25 | 275 | Diseño | Redes sociales
2022-04-27 | 20:00 | 20:10 | 0 | 10 | Programación
2022-04-27 | 20:10 | 22:25 | 10 | 125 | Compilación | Salida al baño
2022-04-28 | 12:00 | 12:20 | 0 | 20 | Pruebas
2022-04-28 | 12:20 | 14:00 | 10 | 90 | Programación | Salida al baño
2022-04-28 | 14:00 | 14:30 | 0 | 30 | Compilación
2022-04-29 | 20:00 | 23:59 | 20 | 220 | Pruebas | Su mamá le pidió un favor
2022-04-30 | 0:00 | 0:25 | 0 | 25 | Documentación
2022-05-01 | 12:00 | 15:00 | 20 | 160 | Diseño | Notificaciones del equipo
2022-05-01 | 18:00 | 21:00 | 30 | 150 | Diseño | Baño, pequeño snack, mensajes del trabajo
2022-05-02 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | Programación
2022-05-02 | 20:30 | 20:40 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-02 | 20:40 | 21:30 | 5 | 45 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-03 | 9:00 | 15:00 | 30 | 330 | Programación | Desayunó
2022-05-04 | 7:00 | 9:00 | 25 | 95 | Pruebas | Su hermana lo interrumpió
2022-05-04 | 20:00 | 23:30 | 5 | 205 | Programación | Se refrescó por el calor
2022-05-04 | 23:30 | 23:59 | 0 | 30 | Compilación
2022-05-05 | 8:00 | 10:30 | 15 | 135 | Diseño | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-05 | 23:00 | 23:45 | 0 | 45 | Documentación
|  |  | 334 | 3901
4235

## Santiago Gabian
Script C16 PSP Time Recording Log
[7 empty] | 24 horas de clase | 1440
Nombre: | Santiago Gabian |  |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022 | 2 semanas | 1440
Proyecto: | Komorebi Conncet |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 3 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 4320
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-04-18 | 22:30 | 23:59 | 15 | 75 | Documentación | Notificaciones del celular | Cada persona del equipo tenia contemplado trabajar 1440 minutos a la semana por 3 semanas teniendo 4320 minutos para terminar su trabajo. Termine toda la carga de trabajo con 3759 minutos de los cuales 653 minutos
2022-04-19 | 12:00 | 15:30 | 30 | 180 | Diseño | Se puso a pensar en otra cosa
2022-04-19 | 23:30 | 23:59 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-20 | 10:00 | 13:00 | 30 | 150 | Diseño | Salidas al baño
2022-04-20 | 20:00 | 23:59 | 30 | 210 | Cada persona del equipo tenia contemplado trabajar 1440 minutos a la semana por 3 semanas teniendo 4320 minutos para terminar su trabajo. Termine toda la carga de trabajo con 3759 minutos de los cuales 653 minutos fueron de tiempo muerto. De esto podemos concluir que debo reducir mis tiempos muertos. Tambien que debe haber menos tiempo o mas trabajo para usar el tiempo dado mas eficientemente. | Su amigo de discord le pidió un favor
2022-04-21 | 0:00 | 1:00 | 5 | 55 | Compilación | Salida al baño
2022-04-21 | 11:00 | 13:30 | 10 | 140 | Diseño | Fue por agua
2022-04-22 | 9:00 | 9:30 | 0 | 30 | Programación | Un amigo le pidió un favor
2022-04-22 | 9:30 | 9:45 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-22 | 9:45 | 9:50 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-22 | 9:50 | 10:45 | 0 | 55 | Programación
2022-04-22 | 10:45 | 11:10 | 5 | 20 | Compilación | Salida al baño
2022-04-22 | 11:10 | 12:00 | 0 | 50 | Pruebas
2022-04-25 | 12:00 | 14:00 | 60 | 60 | Diseño | Le hablaron por teléfono
2022-04-26 | 10:00 | 11:00 | 10 | 50 | Diseño | Tomó un jugo
2022-04-26 | 22:00 | 23:59 | 20 | 100 | Diseño | Notificaciones de discord
2022-04-27 | 0:00 | 1:00 | 20 | 40 | Pruebas | Tomó agua
2022-04-27 | 10:00 | 15:00 | 40 | 260 | Programación | Comió un sandwich
2022-04-27 | 20:00 | 20:10 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-27 | 20:10 | 22:25 | 5 | 130 | Pruebas | Salida al baño
2022-04-27 | 23:25 | 23:59 | 5 | 29 | Programación | Salida al baño
2022-04-28 | 9:00 | 10:00 | 5 | 55 | Diseño | Salida al baño
2022-04-28 | 13:00 | 14:30 | 13 | 77 | Programación | Notificaciones de discord
2022-04-29 | 11:00 | 14:30 | 55 | 155 | Diseño | Se puso a pensar en otra cosa
2022-05-01 | 18:00 | 20:00 | 60 | 60 | Compilación | Mensajes del grupo
2022-05-02 | 9:00 | 9:20 | 5 | 15 | Programación | Salidas al baño y notificaciones
2022-05-02 | 9:20 | 9:25 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-02 | 9:25 | 9:50 | 5 | 20 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-02 | 9:50 | 10:55 | 5 | 60 | Programación | Notificaciones
2022-05-02 | 10:55 | 11:00 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-02 | 11:00 | 11:10 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-02 | 11:10 | 11:35 | 0 | 25 | Programación
2022-05-02 | 11:35 | 11:50 | 10 | 35 | Compilación | Salida al baño
2022-05-02 | 11:50 | 12:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-02 | 22:30 | 23:59 | 0 | 90 | Diseño
2022-05-03 | 11:00 | 15:00 | 50 | 310 | Programación | Tomar agua, estiramientos, notificaciones
2022-05-04 | 10:00 | 12:20 | 45 | 95 | Programación | Notificaciones de discord
2022-05-04 | 12:20 | 12:30 | 0 | 10 | Compilación
2022-05-04 | 23:00 | 23:40 | 5 | 35 | Pruebas | Salida al baño
2022-05-05 | 10:00 | 16:00 | 100 | 260 | Documentación | Salidas al baño, notificaciones de discord y whatsapp
2022-05-05 | 20:00 | 21:30 | 10 | 80 | Pruebas | Salida al baño
|  |  | 653 | 3106
3759

## Yusdivia Molina
Script C16 PSP Time Recording Log
[7 empty] | 24 horas de clase | 1440
Nombre: | Yusdivia Molina |  |  |  | Fecha: | 18-abril a 6-mayo 2022 | 2 semanas | 1440
Proyecto: | Komorebi Connect |  |  |  | Programa: | Komorebi Connect | 3 semanas | 1440
Líder: | Yusdivia Molina |  |  |  | Lenguaje: | Java, HTML, CSS, JS, JSX |  | 4320
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
2022-04-18 | 10:00 | 14:00 | 20 | 220 | Diseño | Notificaciones del celular | Cada persona del equipo tenia contemplado trabajar 1440 minutos a la semana por 3 semanas teniendo 4320 minutos para terminar su trabajo. Termine en 3935 minutos con 380 minutos de tiempo muerto. Entonces es necesario tener menos tiempo o agregar un poco de mas trabajo.
2022-04-19 | 10:00 | 10:30 | 5 | 25 | Programación | Redes sociales
2022-04-19 | 10:30 | 10:35 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-19 | 10:35 | 10:45 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-19 | 10:45 | 11:45 | 5 | 55 | Programación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-19 | 11:45 | 11:55 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-19 | 11:55 | 13:10 | 0 | 75 | Pruebas
2022-04-20 | 11:00 | 13:20 | 10 | 130 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-20 | 13:20 | 13:30 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-20 | 13:30 | 14:00 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-21 | 10:45 | 13:20 | 10 | 145 | Programación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-21 | 13:20 | 13:45 | 0 | 25 | Compilación
2022-04-23 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Diseño | Notificaciones del celular, tomar agua
2022-04-24 | 18:00 | 18:45 | 0 | 45 | Programación
2022-04-24 | 18:45 | 18:50 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-24 | 18:50 | 19:20 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-24 | 19:20 | 21:10 | 0 | 110 | Programación
2022-04-24 | 21:10 | 21:25 | 0 | 15 | Compilación
2022-04-24 | 21:25 | 22:00 | 20 | 15 | Pruebas | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-25 | 10:50 | 13:00 | 5 | 125 | Diseño
2022-04-25 | 13:00 | 13:40 | 0 | 40 | Programación
2022-04-25 | 13:40 | 13:50 | 0 | 10 | Compilación
2022-04-25 | 13:50 | 14:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-26 | 11:00 | 11:50 | 0 | 50 | Programación
2022-04-26 | 11:50 | 12:00 | 5 | 5 | Compilación | Salida al baño
2022-04-26 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | Pruebas
2022-04-26 | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Programación
2022-04-26 | 13:00 | 13:05 | 0 | 5 | Compilación
2022-04-26 | 13:05 | 13:30 | 0 | 25 | Pruebas
2022-04-26 | 13:30 | 13:50 | 0 | 20 | Programación
2022-04-26 | 13:50 | 14:00 | 5 | 5 | Compilación | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-26 | 21:00 | 23:59 | 20 | 160 | Diseño | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
2022-04-27 | 10:00 | 13:50 | 20 | 210 | Diseño | Salidas al baño, tomar agua y redes sociales
2022-04-27 | 15:45 | 16:00 | 0 | 15 | Programación
2022-04-27 | 16:00 | 16:10 | 0 | 10 | Pruebas
2022-04-28 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Diseño
2022-04-28 | 12:00 | 13:45 | 20 | 85 | Programación | Estiramiento activo y salida al baño
2022-04-28 | 13:45 | 14:00 | 10 | 5 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-29 | 12:00 | 12:45 | 0 | 45 | Programación
2022-04-29 | 12:45 | 13:10 | 0 | 25 | Compilación
2022-04-29 | 13:10 | 13:15 | 0 | 5 | Pruebas
2022-04-29 | 13:15 | 14:20 | 5 | 60 | Programación
2022-04-29 | 14:20 | 14:40 | 0 | 20 | Compilación
2022-04-29 | 14:40 | 15:30 | 15 | 35 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-04-29 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Documentación
2022-05-01 | 14:00 | 19:00 | 50 | 250 | Diseño | Interrupción de su hermano
2022-05-02 | 10:30 | 13:00 | 20 | 130 | Programación | Notificaciones de redes sociales, salidas al baño
2022-05-02 | 13:00 | 13:45 | 0 | 45 | Compilación
2022-05-02 | 13:45 | 14:00 | 0 | 15 | Pruebas
2022-05-03 | 10:00 | 12:00 | 20 | 100 | Diseño | Estiramiento activo y salida al baño
2022-05-03 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-03 | 12:30 | 12:45 | 0 | 15 | Programación
2022-05-03 | 12:45 | 12:50 | 0 | 5 | Compilación
2022-05-03 | 12:50 | 13:00 | 0 | 10 | Pruebas
2022-05-04 | 10:00 | 14:00 | 30 | 210 | Documentación | Salidas al baño, tomar agua e interrupciones del perrito
2022-05-04 | 20:30 | 23:00 | 10 | 140 | Pruebas | Salidas al baño y tomar agua
2022-05-05 | 9:00 | 14:30 | 45 | 285 | Documentación | Notificaciones de redes sociales, salidas al baño y tomar agua
|  |  | 380 | 3555
3935