## Login
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi connect/ Login |  | Backend | 13 y 14 de junio 2022 | Yusdivia Molina
Caso de uso / Módulo: |  | Autenticación: AG_RF01
Objetivo(s): |  | El usuario ingresa su correo y contraseña, presiona el botón para ingresar a la aplicación. Si las credenciales son correctas se le otorga acceso, sino manda un mensaje de errror.
Pre-requisito(s): |  | El usuario ya tiene una cuenta en Komorebi Connect
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | CP_login/Correo | Direccion de correo valida. | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de correo | Datos del correo electrónico | 1. Ingresar datos del correo 2. Checar si el validor permite el correo ingresado | No mostrar ningun error y dependiendo de las opciones dirigirse a otra pantalla | Sigue a la siguiente pantalla | Alta | Se pasa a la pantalla principal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
2 | CP_login/Correo | Notificar si se encuentra un correo invalido. | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de correo. | Datos del correo electrónico | 1. Ingresar datos del correo 2. Checar si el validor permite el correo ingresado | No mostrar ningun error y dependiendo de las opciones dirigirse a otra pantalla | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Alta | Se observa un banner de credenciales no válidas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
3 | CP_login/Correo | Notificar si hay un campo vacio en el correo | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de correo | N/A | 1. Que el sistema valide si el correo este vacio | Mostrar un error en la interfaz y indicarle al usuario que el correo esta vacio | Se mantienen las mismas unidades en el sistema, no es agregada ninguna nueva unidad | Media | Se observa un banner de credenciales no válidas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
4 | CP_login/Correo | Direccion de correo valida. Pero no existe en DB | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de correo. | Datos del correo electrónico | 1. Ingresar datos del correo 2. Checar si el validor permite el correo ingresado 3. Checar si existe en DB | Mostrar un error en la interfaz y indicarle al usuario que ese correo no existe. | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Media | Se observa un banner de credenciales no válidas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
5 | CP_login/Contraseña | Contraseña Valida. | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de contraseña | Contraseña en el campo correspondiente | 1. Ingresar datos de la contraseña 2. Checar si el validador permite la contraseña ingresada | No mostrar ningun error y dependiendo de las opciones dirigirse a otra pantalla | La siguient pantalla | Alta | Se pasa a la pantalla principal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
6 | CP_login/Contraseña | Notificar si la contraseña esta incorrecta | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de contraseña | Contraseña en el campo correspondiente | 1. Ingresar datos de la contraseña 2. Checar si el validador permite la contraseña ingresada | Desplegar el error correspodiente para que el usuario pueda corregirlo | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Alta | Se observa un banner de credenciales no válidas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
7 | CP_login/Contraseña | Notificar si hay un campo vacio en la contraseña | Se debe tener una interfaz grafica y un validador de contraseña. | N/A | 1. Que el sistema valide si la contraseña esta vacia | Mostrar un error en la interfaz y indicarle al usuario que la contraseña esta vacia | Se mantienen las mismas unidades en el sistema, no es agregada ninguna nueva unidad | Media | Se observa un banner de credenciales no válidas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
8 | CP_login/Boton mostrar/ocultar | Al ser presionado hacer el "toggle" correspodiente para ocultar la contraseña | Se debe ingresar una contraseña en el campo correspondiente | Una contraseña alfanumérica | 1. Ingresar contraseña en el campo 2. Presionar el botón de enseñar contraseña y ocultarla | Hacer el toggle para que la contraseña se oculte | Se oculta extitosamente la contraseña | Baja | Se muestra y oculta exitosamente la contraseña | Baja | 2 | Ejecutado y exitoso | 14-junio-2022
9 | CP_login/Boton mostrar/ocultar | Al ser presionado hacer el "toggle" correspodiente para mostrar la contraseña | Se debe ingresar una contraseña en el campo correspondiente | Una contraseña alfanumérica | 1. Ingresar contraseña en el campo 2. Presionar el botón de enseñar contraseña y ocultarla | Hacer el toggle para que la contraseña se muestre | Se oberva extitosamente la contraseña | Baja | Se oculta la contraseña | Baja | 2 | Ejecutado y exitoso | 14-junio-2022
10 | CP_login/Boton mostrar/ocultar | No tener informacion en el campo contraseña | Usar el boton | N/A | 1.Presionar el boton de enseñar y ocultar | Mostrar un error en la interfaz y indicarle al usuario que la contraseña esta vacia | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Baja | No se muestra nada | Baja | 2 | Ejecutado y exitoso | 14-junio-2022
11 | CP_login/Boton mostrar/ocultar | Al ser presionado hacer el "toggle" pero no ocultar la contraseña | Se debe ingresar una contraseña en el campo correspondiente | Una contraseña alfanumérica | 1. Ingresar contraseña en el campo 2. Presionar el botón de enseñar contraseña y ocultarla | Hacer el toggle pero que la contraseña no se oculte | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Baja | La contraseña si se oculta | Baja | 2 | Ejecutado y exitoso | 14-junio-2022
12 | CP_login/Boton mostrar/ocultar | Al ser presionado hacer el "toggle" pero no mostrar la contraseña | Se debe ingresar una contraseña en el campo correspondiente | Una contraseña alfanumérica | 1. Ingresar contraseña en el campo 2. Presionar el botón de enseñar contraseña y ocultarla | Hacer el toggle pero que la contraseña no se muestre | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Baja | La contraseña si se muestra | Baja | 2 | Ejecutado y exitoso | 14-junio-2022
13 | CP_login/Boton submit | Al ser presionado el boton con la informacion correcta accede al sistema con su rol correspontiente | Se debe ingresar tosa la informacion necesaria en los campos correspondientes | Contraseña y correo | 1.Ingresar contraseña y correo en sus campos 2.Presionar el boton de submit. | Que nos mande correctamente a la siguiente pagina con el rol correcto. | Sigue a la siguiente pantalla | Baja | Se pasa a la pantalla principal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
14 | CP_login/Boton submit | Al ser presionado el boton con la informacion incorrecta | Se debe ingresar toda la informacion necesaria en los campos correspondientes | Contraseña y correo | 1.Ingresar contraseña y correo en sus campos 2.Presionar el boton de submit. | Mostrar un error en la interfaz y indicarle al usuario que la informacion es incorrecta. | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Baja | Se observa un banner de credenciales no válidas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
15 | CP_login/Boton submit | Al ser presionado el boton con la informacion correcta no accede al sistema con su rol correspontiente | Se debe ingresar toda la informacion necesaria en los campos correspondientes | Contraseña y correo | 1.Ingresar contraseña y correo en sus campos 2.Presionar el boton de submit. | Que no pase nada cuando se presiona el boton de submit | El sistema se vuelve a desplegar para que el usuario pueda ingresar sus credenciales de nuevo | Baja | Se pasa a la pantalla principal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## FRONT
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi Connect |  | Jonatan, Axel, Rebeca, Marcia | 2022-06-03 | Marcia Lechuga López
Caso de uso / Módulo:
Módulos
Objetivo(s): |  | Probar las principales funcionalidades de la parte de agente del proyecto
Trabajar en equipo avanzando en el diseño de los casos de prueba del reto de Bloque.
Pre-requisito(s): |  | Videos y tags existentes, Conexión funciona, LogIn en Amazon Connect
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | SaveNotes_1 | Guardar notas con valores correctos | Video existente | (13:01, True == 1, True, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se guarda la nota exitosamente. |  | Media | Se guarda la nota exitosamente. | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se llenaron todos los campos y se ingresaron datos válidos por lo que la nota se pudo guardar.
2 | SaveNotes_2 | Intentar guardar notas incorrectamente | Video y tags existentes | (12:00. True==0, Null, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | La nota no se guarda |  | Media | La nota no se guarda | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Algunos campos obligatorios no se llenaron, por lo que la nota no permitió guardarse.
3 | SaveNotes_3 | Guardar notas con valores correctos | Video y tags existentes | (00:00, True==3, True, Null) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se guarda la nota exitosamente |  | Media | Se guarda la nota exitosamente | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Algunos campos no obligatorios no se llenaron por completo y aún así se guardó la nota.
4 | SaveNotes_4 | No guardar la nota | Video y tags existentes | (3:20, True==2, Null, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | La nota no se guarda |  | Media | La nota no se guarda | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | El campo de time no se ingresó en un formato correcto, debido a eso la nota no permitió guardarse.
5 | SaveNotes_5 | Probar que solamente acepte numeros en time | Video y tags existentes | (32as, True==3, True, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## |  | Media | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se arroja un error en el campo de time y la nota no permite guardarse.
6 | SaveNotes_6 | Probar que solamente acepte numeros en time | Video y tags existentes | (194.1, True==3, False, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## |  | Media | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se arroja un error en el campo de time y la nota no permite guardarse.
1 | Encuesta_1 | Enviar correctamente la encuesta | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (True, True, True==4, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Encuesta enviada |  | Alta | Encuesta enviada | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | El formato de encuesta se llena como es esperado y se envía correctamente la encuesta
2 | Encuesta_2 | No llenar correctamente la encuesta y que mande aviso de esto | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, Null, True=2, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Porfavor llene todas las opciones |  | Alta | Porfavor llene todas las opciones | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Campos de la encuesta obligatorios no se llenan y la encuesta no permite enviarse.
3 | Encuesta_3 | No llenar correctamente la encuesta y que mande aviso de esto | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, Null, True==0, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Porfavor llene todas las opciones |  | Alta | Porfavor llene todas las opciones | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | No se seleccionan tags por lo que la encuesta no permite enviarse.
4 | Encuesta_4 | No llenar correctamente la encuesta y que mande aviso de esto | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, Null, Null, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Porfavor llene todas las opciones |  | Alta | Porfavor llene todas las opciones | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Faltan todos los campos obligatorios por lo que la encuesta no permite enviarse.
5 | Encuesta_5 | Enviar correctamente la encuesta | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, True, True==9, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Encuesta enviada |  | Alta | Encuesta enviada | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | No se llena el campo opcional, sin embargo, la encuesta permite enviarse.
1 | Llamada_1 | Probar la conexión de la llamada y la subida de la grabación | LogIn en AmazonConnect | (Llamar “800-323-0846”, Llenar encuesta, Picar “Close connection”) | 1. Llamar número, 2. Colocar 1 cuando lo pida por telefono, 3. Colgar. 3. Llenar correctamente la encuesta, 4. Picar "Close connection" | Video guardado |  | Alta | Video guardado | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Todos los pasos se siguen como es esperado y el video se graba y guarda correctamente.
2 | Llamada_2 | Probar la conexión de la llamada y la subida de la grabación | LogIn en AmazonConnect | (Llamar “800-323-0846”, Llenar encuesta, Picar “Close connection”) | 1. Llamar número, 2. Colocar 1 cuando lo pida por telefono, 3. Colgar. 3. Llenar correctamente la encuesta, 4. Picar "Close connection" | No se guarda el video |  | Alta | No se guarda el video | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | El video no se guarda debido a que el agente no compartió pantalla y nunca empieza a grabar.
3 | Llamada_3 | Probar la conexión de la llamada y la subida de la grabación | LogIn en AmazonConnect | (Llamar “800-323-0846”, Llenar encuesta, Picar “Close connection”) | 1. Llamar número, 2. Colocar 1 cuando lo pida por telefono, 3. Colgar. 3. Llenar correctamente la encuesta, 4. Picar "Close connection" | No hay conexión |  | Alta | No hay conexión | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se perdió la conexión de internet, por lo que el video no se puede guardar.

## Grabacion
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi Connect/ Grabación |  | Backend | 13 y 14 de junio 2022 | Yusdivia Molina
Caso de uso / Módulo: |  | Recibir llamada telefónica: AG_RF02
Objetivo(s): |  | El agente puede recibir llamadas, cuando se reciben, el sistema debe grabar la pantalla, el audio y las teclas.
Pre-requisito(s): |  | Se tiene una cuenta de Amazon Connect.
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | CP_REC/Recepcion de llamada | En el panel embebido, se puede recibir y atender una llamada telefónica | Se tiene una cuenta de Amazon connect de agente | Una llamada telefónica de un cliente | 1. Se tiene abierto el CPP 2. Un cliente llama al call center y el agente está como disponible | Se esucha correctamente el audio de ambas partes | El agente se marca como ocupado para recibir no nuevas llamas | Alta | Se escucha correctamente el audio y se está grabando | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2022
2 | CP_REC/Recepcion de llamada | Al llamar al numero del contact center no se recibe la llamada. | Se tiene una cuenta de Amazon connect de agente | N/A | 1. Se tiene abierto el CPP 2. Un cliente llama al call center y el agente está como disponible | No llega la llamada del cliente | El agente se marca como desocupado para recibir nuevas llamas | Alta | Si llega la llamada al agente del cliente y si se está grabando | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2023
3 | CP_REC/Recepcion de llamada | Error en el login del CCP | Se tiene una cuenta de Amazon connect de agente | Datos de login para el CCP | 1. Se intenta ingresar con su cuenta al CCP | No se logro hacer login al CCP | Mostrar un error en la interfaz que hubo un error en el login | Media | Se logra hacer login con las credenciales correctas | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2024
4 | CP_REC/Recepcion de llamada | Navegador no soportado | Se tiene una cuenta de Amazon connect de agente | N/A | 1. Se intenta usar un navegador no soportado | No se logra usar el CCP | Mostrar un error en la interfaz que el navegador no esta soportado | Media | Si se usa un navegador que no soporte, no se abre Amazon Connect | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2025 | No todos los navegadores soportan el CPP
5 | CP_REC/Recepcion de llamada | Error de conexion | Se tiene una cuenta de Amazon connect de agente | N/A | 1. Se intenta Usar el CPP | No se logra usar el CCP | Mostrar un error en la interfaz que no hay conexion | Media | Si se logra ingresar al CPP | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2026
6 | CP_REC/Termino de llamada | Una vez el agente esté ayudando a un cliente, cuando se termina la llamada, se puede colgar la llamada y el sistema le lanza una encuesta a llenar | El agente ya está en una llamada | Presionar el botón de terminar llamada | 1. Se está en una llamada 2. Se presiona el botón de finalizar la conexión con ese cliente | Se termina la llamada y se despliega la encuesta a llenar | Se despliega la encuesta post-llamada | Alta | Se termina la llamada exitosamente | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2027
7 | CP_REC/Termino de llamada | Al terminar la llamada el CCP no cambia de estado o no se muestra la encuesta | El navegador soporta Amazon Connect y se tiene una cuenta asociada | Presionar el botón de terminar llamada | 1. Se está en una llamada 2. Se presiona el botón de finalizar la conexión con ese cliente | No cambio de estado o no se lanzo la encuesta | Mostrar un error en la interfaz que no se puedo cambiar de estado o la encuesta no se lanzo | Media | Se muestra la encuesta para posteriormente subir el video | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2028
8 | CP_REC/Termino de llamada | Error de conexion | Se tiene una cuenta de Amazon connect de agente | N/A | 1. Se intenta Usar el CPP | No se logra usar el CCP | Mostrar un error en la interfaz que no hay conexion | Media | Si se logra usar el CPP | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 13-junio-2029
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## Video search
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi |  | Annya Verduzco, Juan Díaz, Héctor Noyola, Daniel Yamamoto, Leonardo Morales | 2022-06-05 | Annya Verduzco
Caso de uso / Módulo: |  | Video Search
Objetivo(s): |  | Visualización y búsqueda de videos por medio de filtros para managers
Pre-requisito(s): |  | Carga de información de los vídeos por medio de filtros
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | VS_01 | Visualizar datos correctos y carga de vídeos en la pantalla | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Ninguno | 1. Presionar el botón de Search 2. Visualizar la tabla de los vídeos con su información | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Obtención de videos e información correcta en los filtros para desplegar | Muy Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Se realizó con éxito la prueba y se obtuvo el resultado esperado
2 | VS_02 | Utilizar filtro de "Ordenar por" y visualizar los vídeos respecto a la opción de filtro utilizado | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Dar clic en el filtro de "Ordenar por" y seleccionar alguna opción | 1. Presionar el botón de Search 2. Presionar alguna opción del filtro de "Ordenar por" 3. Visualizar la tabla de los vídeos con su información dependiendo el filtro | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Al presionar las distintas opciones del filtro se visualizan los videos como se eligio la opción en el filtro | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Las opciones que se tiene en el filtro funcionan de manera correcta
3 | VS_03 | Utilizar filtro de "Fecha Inicial" y "Fecha Final" y visualizar los vídeos respecto a la opción de filtro utilizado | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Dar clic en el filtro de "Fecha Inicial" y "Fecha Final" y seleccionar alguna opción | 1. Presionar el botón de Search 2. Presionar alguna opción del filtro de "Fecha Inicial" y "Fecha Final" 3. Dar clic en el botón de "Search" 4. Visualizar la tabla de los vídeos con su información dependiendo el filtro | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Al seleccionar los filtros entre fechas, se obtiene el resultado correcto | Muy Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Se visualizan los videos entre las fechas escogidas
4 | VS_04 | Utilizar filtro de "Seleccionar Usuario" y visualizar los vídeos respecto a la opción de filtro utilizado | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Dar clic en el filtro de "Seleccionar Usuario" y seleccionar alguna opción | 1. Presionar el botón de Search 2. Presionar alguna opción del filtro de "Seleccionar Usuario" 3. Dar clic en el botón de "Search" 4. Visualizar la tabla de los vídeos con su información dependiendo el filtro | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Al seleccionar este filtro con un usuario, se muestran los videos que se tengan de este usuario | Muy Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Se visualiza con éxito los videos del usuario escogido
5 | VS_05 | Utilizar filtro de "Categorías" y visualizar los vídeos respecto a la opción de filtro utilizado | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Dar clic en el filtro de "Categorías" y seleccionar alguna opción | 1. Presionar el botón de Search 2. Presionar alguna opción del filtro de "Categorías" 3. Dar clic en el botón de "Search" 4. Visualizar la tabla de los vídeos con su información dependiendo el filtro | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Se visualizan los videos dependiendo la categoría que se elija | Muy Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Se visualiza con éxito los videos de la categoría escogida
6 | VS_06 | Utilizar filtro de "Tags" y visualizar los vídeos respecto a la opción de filtro utilizado | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Dar clic en el filtro de "Tags" y seleccionar alguna opción | 1. Presionar el botón de Search 2. Presionar alguna opción del filtro de "Tags" 3. Dar clic en el botón de "Search" 4. Visualizar la tabla de los vídeos con su información dependiendo el filtro | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Se visualizan los videos dependiendo el/los tags que se elijan | Muy Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Se visualiza con éxito los videos de los tags escogidos
7 | VS_07 | Utilizar todos los filtros y visualizar los vídeos respecto a los filtros utilizados | Debe de desplegarse la información y carga de los vídeos. Además, de la carga de la información para los filtros. | Dar clic todos los filtros y seleccionar alguna opción | 1. Presionar el botón de Search 2. Presionar todos los filtros y dar clic en las opciones 3. Dar clic en el botón de "Search" 4. Visualizar la tabla de los vídeos con su información dependiendo los filtros | Visualización de los vídeos con su respectiva información | Se mantiene la información de los vídeos y puedes visualizar los vídeos dando clic en ellos. | Alta | Se visualizan los videos dependiendo los filtros que se hayan escogido | Muy Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-13 | Se visualiza con éxito los videos de los filtros escogidos
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## User administration
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi |  | Annya Verduzco, Juan Díaz, Héctor Noyola, Daniel Yamamoto, Leonardo Morales | 2022-06-05 | Annya Verduzco
Caso de uso / Módulo: |  | User Administration
Objetivo(s): |  | Visualización de los datos correctos en la administración de los usuarios y el llenado correcto y completo de los datos para añadir un usuario
Pre-requisito(s): |  | Información correcta en la tabla de User Information, funcionamiento de botón "+ Add" y llenado de forms
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | UA_01 | Visualizar datos correctos y presionar botón de "+ Add" | Debe de desplegarse la tabla con datos y redireccionamiento del botón "+ Add" | Ninguno | 1. Presionar icono de Users 2. Visualizar tabla con los datos correctos 3. Presionar botón de "+ Add" | Se mostrará la tabla con datos que correspondan correctamente a los usuarios que se tienen | Se matiene la información en la tabla y redirección a nueva página | Alta | Resultado exitoso. Se muestran los resultados en la tabla con los datos correctos de información. | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-12 | -
2 | UA_02 | Crear usuario dejando todos los campos vacíos | Debe de desplegarse la información en la tabla y se debe de mostrar el forms | Datos del nuevo usuario a crear | 1. Presionar icono de Users 2. Visualizar tabla con los datos correctos 3. Presionar botón de "+ Add" 4. Sin llenar campo, hacer click en "Submit" | El botón se encontrará bloqueado hasta que no se llenen todos los campos | Se mantiene los mismos usuarios, no se agrega ningún usuario a la base de datos | Alta | El botón de Submit está bloqueado y no aparece el prop de "User has been saved succesfully" | Muy Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-12 | -
3 | UA_03 | Llenar formulario, teniendo mal el campo de confirmar contraseña | Se debe llenar completamente el forms | Datos del nuevo usuario a crear | 1. Presionar icono de Users 2. Visualizar tabla con los datos correctos 3. Presionar botón de "+ Add" 4. Llenar todos los campos teniendo mal el campo de confirmar contraseña 5. Hacer click en "Submit" | El campo se encontrará en rojo y el botón de "Submit" se encuentra desactivado | Se mantiene los mismos usuarios, no se agrega ningún usuario a la base de datos | Alta | El botón de Submit está bloqueado. Aparece contorno en rojo y se muestra un texto que señala la contraseña erronea | Muy Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-12 | Texto con mensaje de error fue añadido después.
4 | UA_04 | Llenar formulario, faltanto un campo a responder | Se debe llenar completamente el forms excepto, un campo a contestar | Datos del nuevo usuario a crear | 1. Presionar icono de Users 2. Visualizar tabla con los datos correctos 3. Presionar botón de "+ Add" 4. Llenar todos los campos excepto un campo 5. Hacer click en "Submit" | El botón de "Submit" se encuentra desactivado | Se mantiene los mismos usuarios, no se agrega ningún usuario a la base de datos | Alta | El botón de submit aparece bloqueado. | Muy Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-12 | Posibilidad de añadir una señalización de por qué el botón no funciona.
6 | UA_06 | LLenar completamente el formulario con datos correctos | Se debe llenar completamente el forms | Datos del nuevo usuario a crear | 1. Presionar icono de Users 2. Visualizar tabla con los datos correctos 3. Presionar botón de "+ Add" 4. Llenar completamente todos los campos 5. Hacer click en "Submit" | Al dar click en el botón de "Submit" se mostrará un mensaje de usuario creado | Se agrega un nuevo usuario a la base de datos | Alta | El mensaje de "User saved succesfully" aparece encima del botón. | Muy Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-12 | -
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## Supervisor administration
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi |  | Annya Verduzco, Juan Díaz, Héctor Noyola, Daniel Yamamoto, Leonardo Morales | 2022-06-05 | Annya Verduzco
Caso de uso / Módulo: |  | Supervisor Administration
Objetivo(s): |  | Verificar que la obtención y envío de los datos tenga los datos correctos establecidos en el formulario
Pre-requisito(s): |  | LLenado del forms, pantalla debe ser existente y al menos un dato en la base de datos.
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | SA_01 | Enviar formulario con todos los datos vacíos | Todos los campos deben estar vacíos, pantalla debe de estar creada | Datos del formulario | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Dejar el formulario vacío | Botón de save desactivado. | El botón de save no hace ningun POST a la API del proyecto | Alta | El botón de Save se desactiva y te envia un mensaje de "Error when creating user" | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba se realizó con éxito y se tuvo el resultado esperado. Checar botón de Save para desacivarlo
2 | SA_02 | Enviar formulario con un dato vacío | Uno de los campos del formulario debe estar vacío, la pantalla debe estar creada. | Datos del formulario con un campo incompleto. | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Dejar el formulario con un dato en blanco. | Botón de save desactivado. El campo vacío estará marcado con contorno rojo. | El botón de save no hace ningún POST a la API del proyecto. | Alta | El botón de Save se desactiva y te envia un mensaje de "Error when creating user" | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba se realizó con éxito y el resultado fue correcto. Checar el botón de Save y el campo en rojo
3 | SA_03 | Enviar formulario con todos los campos llenos | Todos los campos del forms deben estar lleno, la pantalla debe estar creada | Datos del formulario con todos los campos contestados. | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Llenar todos los campos del formulario. | Botón de save activado | El botón de save hace un POST a la API del proyecto. | Alta | El botón de Save se encuentra activo y te envia un mensaje de "User saved successfully" | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba se realizó con éxito y el resultado fue el esperado. Checar que se encuentre desactivo el campo de Supervisor
4 | SA_04 | Botón de delete elimina el usuario con ID indicado | El campo de ID deberá estar lleno. La pantalla deberá estar creada | Dato "ID" deberá contener caracteres alfanuméricos | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Verificar que el campo de ID esté completo y no sea editable. 5. Dar clic en el botón de delete. 6. Completar la doble verificación antes de eliminar al usuario. | Botón de delete activado | El boton de delete hace una llamada a la API que realiza una función Delete del usuario con el ID indicado. | Alta | El botón de Delete se encuentra activo y te envía un mensaje de "User deleted successfully" | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba fue exitosa y el resultado fue como se esperaba.
5 | SA_05 | Botón de Add | El botón de Add deberá estar activado, se deberá mostrar la tabla con los datos correctos. | N/A | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Dar clic en el botón "Add" en el componente de la tabla de Agent Users | Cambio a la pantalla de "Add User" | El sistema deberá redigir a la pantalla de "Add User" con los datos en blanco. | Alta | Se muestra la pantalla de "Add User" y el forms se encuentra en blanco | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba sue exitosa y el resultado fue correcto.
6 | SA_06 | Tabla de assigned agents con datos correctos | El supervisor debe tener al menos un agente asociado | N/A | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Asegurarse de visuzalizar la tabla de "Assigned agents" con los datos correctos en las dos columnas correspondientes | Columnas de "ID" y "name" desplegadas de manera correcta | La tabla debe desplegar un máximo de 25 agentes asociados por página | Media | Se muestra la pantalla correcta con la tabla que contiene al menos 25 agentes asociados correctamente | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba sue exitosa y el resultado fue correcto.
7 | SA_07 | Agent redirigie al agente correcto | La tabla de Assigned agents deberá tener al menos un dato | N/A | 1. Ingresar con datos dummy desde la pantalla de login. 2. Dar clic en la pestaña de usuarios. 3. Dar clic en un usuario de rol supervisor. 4. Dar clic en el ID de uno de los usuarios de la tabla. | Cambio a la pantalla de "User Information". | El sistema deberá redigir a la pantalla de "User Information" con el formulario lleno con los datos del usuario escogido en cada uno de los campos. | Media | Se cambia de pantalla si se elige algún agente que le des click | Alta | 1 | Ejecutado | 2022-06-11 | La prueba fue exitosa y el resultado fue como se esperaba
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## Tag configuration
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi connect/ Login
Caso de uso / Módulo: |  | Configuracion de Tags
Objetivo(s): |  | Probar que se pueden configurar las Tags
Pre-requisito(s): |  | Tabla Tag creada, poder entrar a la pantalla a testear, conexion a internet.
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | CP_ADD_Tag | Verificar si aparece el modal de ADD_Tag | Tabla Tag creada, aparece el boton ADD | Button press | 1. Presionar el boton | Se despliega el modal. | Puedes interactuar con el modal | Alta | Aparece el modal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
2 | CP2_ADD_Tag | Verificar si aparece el modal de ADD_Tag | Tabla Tag creada, aparece el boton ADD | Button press | 1. Presionar el boton | No se despliega el modal. | N/A | Alta | Aparece el modal | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegara el modal, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
3 | CP_Tag_name | Verificar que se reciba una cadena valida no sea mayor a 50 caracteres | Tabla Tag creada, se desplego modal, aparecen campos. | Campo de Texto | 1. Ingrear Texto | Cadena aceptada | No se despliega ninguna alerta en el campo. | Media | Se despliega mensaje de caracteristicas de cadena esperada. | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
4 | CP2_Tag_name | Verificar que se reciba una cadena valida que no tenga caracteres especiales | Tabla Tag creada, se desplego modal, aparecen campos. | Campo de Texto | 1. Ingrear Texto | Cadena aceptada | No se despliega ninguna alerta en el campo. | Media | Se despliega mensaje de caracteristicas de cadena esperada. | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
5 | CP3_Tag_name | Verificar que se reciba una cadena valida de no puros digitos numericos | Tabla Tag creada, se desplego modal, aparecen campos. | Campo de Texto | 1. Ingrear Texto | Cadena aceptada | No se despliega ninguna alerta en el campo. | Media | Se despliega mensaje de caracteristicas de cadena esperada. | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
6 | CP4_Tag_name | Verificar que se reciba una cadena valida no nula | Tabla Tag creada, se desplego modal, aparecen campos. | Campo de Texto | 1. Ingrear Texto | Cadena aceptada | No se despliega ninguna alerta en el campo. | Media | Se despliega mensaje de caracteristicas de cadena esperada. | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
7 | CP5_Tag_name | Verificar que se reciba una cadena valida | Tabla Tag creada, se desplego modal, aparecen campos. | Campo de Texto | 1. Ingrear Texto | Cadena aceptada | Se puede subir el Tag | Media | Se despliega mensaje de caracteristicas de cadena esperada. | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
8 | CP_Category_name | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo muestra todos los valores | Se muestra el category seleccionado en el campo | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
9 | CP_Category_name | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo no muestra los valores | N/A | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegaran valores en el campo de seleccion, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
10 | CP_Save | Verificar si se guarda el Tag | Aparece el boton Save | Button press | 1. Presionar el boton | Se muestra el mensaje de exito. | Se salva el Tag en la base de datos | Alta | Se guarda el Tag | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
11 | CP2_Save | Verificar si se guarda el Tag | Aparece el boton Save | Button press | 1. Presionar el boton | No se muestra el mensaje de exito. | N/A | Alta | Se guarda el Tag | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se guardara el Tag, pero se guardo, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
12 | CP_Close | Cierra el Modal de ADD_tag | Aparece el boton Close | Button press | 1. Presionar el boton | Se cierra el modal | Se regresa a la pantalla sin modal | Alta | Se cierra el modal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
13 | CP2_Close | Cierra el Modal de ADD_tag | Aparece el boton Close | Button press | 1. Presionar el boton | No se cierra el modal | N/A | Alta | Se cierra el modal | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se cerrara el modal, pero se cerro, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
14 | CP_Select_Tag | Asegurarse que el nombre de los tags es selecionable y despliega un modal. | Tabla Tag creada, se desplegaron las Tags. | Button press | 1. Presionar el Tag_name | Se despliega el modal. | Se puede interactuar con el modal | Alta | Aparece el modal | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
15 | CP2_Select_Tag | Asegurarse que el nombre de los tags es selecionable y despliega un modal. | Tabla Tag creada, se desplegaron las Tags. | Button press | 1. Presionar el Tag_name | No se despliega el modal. | N/A | Alta | Aparece el modal | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegara el modal, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
16 | CP_Delete | Elimar el Tag | Tabla Tag creada, Se desplego el modal de Select_Tag | Button press | 1. Presionar el boton. | Se borra el Tag selecionado | El tag no aprece en la base de datos | Alta | Se borro el tag | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
17 | CP2_Delete | Elimar el Tag | Tabla Tag creada, Se desplego el modal de Select_Tag | Button press | 1. Presionar el boton. | No se borra el Tag selecionado | El tag todavia aprece en la base de datos | Alta | Se borro el tag | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que el tag no se borrara, pero se borro, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## Encuesta
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi
Caso de uso / Módulo: |  | Survey
Objetivo(s): |  | Probar la pagina de envios de Survey.
Pre-requisito(s): |  | Tabla Tag creada, poder entrar a la pantalla a testear, conexion a internet.
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | CP_CallCategory | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo muestra todos los valores | Se muestra el tag selecionado en el campo de seleccion | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
2 | CP_Tag1 | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo muestra todos los valores | Se muestra el tag selecionado en el campo de seleccion | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
3 | CP_Tag2 | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo muestra todos los valores | Se muestra el tag selecionado en el campo de seleccion | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
4 | CP_Tag3 | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo muestra todos los valores | Se muestra el tag selecionado en el campo de seleccion | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
5 | CP_Send | Verificar si se manda la Survey | Aparece el boton Send | Button press | 1. Presionar el boton | Se manda un mensaje de exito. | Se reinicia el survey | Alta | Se obtiene un mensaje de survey enviada | Baja | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14
6 | CP2_CallCategory | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo no muestra valores | N/A | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegaran valores en el campo de seleccion, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
7 | CP2_Tag1 | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo no muestra valores | N/A | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegaran valores en el campo de seleccion, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
8 | CP2_Tag2 | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo no muestra valores | N/A | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegaran valores en el campo de seleccion, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
9 | CP2_Tag3 | Verificar que el campo de seleccion muestre valores | La tabla Category y Tags existe | Selecionar el campo de selecion | 1. Selecionar el campo 2. Checar si hay valores | El campo no muestra valores | N/A | Alta | Se despliegan valores en el campo de seleccion | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se desplegaran valores en el campo de seleccion, pero se desplego, fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
10 | CP2_Send | Verificar si se manda la Survey | Aparece el boton Send | Button press | 1. Presionar el boton | No se muestra el mensaje de exito. | N/A | Alta | Se obtiene un mensaje de survey enviada | Baja | 1 | Ejecutado y no exitoso | 2022-06-14 | Se esperaba que no se mostrara mensaje de exito, pero se mostro, , fallo el caso de prueba pero para el sistema eso es algo bueno.
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## Agente
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi Connect |  | Jonatan, Axel, Rebeca, Marcia | 2022-06-03 | Marcia Lechuga López
Caso de uso / Módulo:
Módulos
Objetivo(s): |  | Probar las principales funcionalidades de la parte de agente del proyecto
Trabajar en equipo avanzando en el diseño de los casos de prueba del reto de Bloque.
Pre-requisito(s): |  | Videos y tags existentes, Conexión funciona, LogIn en Amazon Connect
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | SaveNotes_1 | Guardar notas con valores correctos | Video existente | (13:01, True == 1, True, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se guarda la nota exitosamente. |  | Media | Se guarda la nota exitosamente. | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se llenaron todos los campos y se ingresaron datos válidos por lo que la nota se pudo guardar.
2 | SaveNotes_2 | Intentar guardar notas incorrectamente | Video y tags existentes | (12:00. True==0, Null, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | La nota no se guarda |  | Media | La nota no se guarda | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Algunos campos obligatorios no se llenaron, por lo que la nota no permitió guardarse.
3 | SaveNotes_3 | Guardar notas con valores correctos | Video y tags existentes | (00:00, True==3, True, Null) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se guarda la nota exitosamente |  | Media | Se guarda la nota exitosamente | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Algunos campos no obligatorios no se llenaron por completo y aún así se guardó la nota.
4 | SaveNotes_4 | No guardar la nota | Video y tags existentes | (3:20, True==2, Null, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | La nota no se guarda |  | Media | La nota no se guarda | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | El campo de time no se ingresó en un formato correcto, debido a eso la nota no permitió guardarse.
5 | SaveNotes_5 | Probar que solamente acepte numeros en time | Video y tags existentes | (32as, True==3, True, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## |  | Media | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se arroja un error en el campo de time y la nota no permite guardarse.
6 | SaveNotes_6 | Probar que solamente acepte numeros en time | Video y tags existentes | (194.1, True==3, False, True) | 1. Dirigirse a una pantalla que muestre el detalle del video. 2. Presionar botón "Add". 3. Llenar todos los campos con las entradas mencionadas. | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## |  | Media | Se debe poner el tiempo en formato de ##:## | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se arroja un error en el campo de time y la nota no permite guardarse.
1 | Encuesta_1 | Enviar correctamente la encuesta | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (True, True, True==4, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Encuesta enviada |  | Alta | Encuesta enviada | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | El formato de encuesta se llena como es esperado y se envía correctamente la encuesta
2 | Encuesta_2 | No llenar correctamente la encuesta y que mande aviso de esto | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, Null, True=2, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Porfavor llene todas las opciones |  | Alta | Porfavor llene todas las opciones | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Campos de la encuesta obligatorios no se llenan y la encuesta no permite enviarse.
3 | Encuesta_3 | No llenar correctamente la encuesta y que mande aviso de esto | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, Null, True==0, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Porfavor llene todas las opciones |  | Alta | Porfavor llene todas las opciones | Media | 2 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | No se seleccionan tags por lo que la encuesta no permite enviarse.
4 | Encuesta_4 | No llenar correctamente la encuesta y que mande aviso de esto | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, Null, Null, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Porfavor llene todas las opciones |  | Alta | Porfavor llene todas las opciones | Media | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Faltan todos los campos obligatorios por lo que la encuesta no permite enviarse.
5 | Encuesta_5 | Enviar correctamente la encuesta | Grabación y conexion de llamada funcionan y existen los tags | (Null, True, True==9, True) | 1. Llamar al número de AmazonConnect, 2. Cuando conteste terminal llamada, 3. Cuando aparezca la encuesta llenarla con los datos anteriores, 4. Darle "SUBMIT" | Encuesta enviada |  | Alta | Encuesta enviada | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | No se llena el campo opcional, sin embargo, la encuesta permite enviarse.
1 | Llamada_1 | Probar la conexión de la llamada y la subida de la grabación | LogIn en AmazonConnect | (Llamar “800-323-0846”, Llenar encuesta, Picar “Close connection”) | 1. Llamar número, 2. Colocar 1 cuando lo pida por telefono, 3. Colgar. 3. Llenar correctamente la encuesta, 4. Picar "Close connection" | Video guardado |  | Alta | Video guardado | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Todos los pasos se siguen como es esperado y el video se graba y guarda correctamente.
2 | Llamada_2 | Probar la conexión de la llamada y la subida de la grabación | LogIn en AmazonConnect | (Llamar “800-323-0846”, Llenar encuesta, Picar “Close connection”) | 1. Llamar número, 2. Colocar 1 cuando lo pida por telefono, 3. Colgar. 3. Llenar correctamente la encuesta, 4. Picar "Close connection" | No se guarda el video |  | Alta | No se guarda el video | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | El video no se guarda debido a que el agente no compartió pantalla y nunca empieza a grabar.
3 | Llamada_3 | Probar la conexión de la llamada y la subida de la grabación | LogIn en AmazonConnect | (Llamar “800-323-0846”, Llenar encuesta, Picar “Close connection”) | 1. Llamar número, 2. Colocar 1 cuando lo pida por telefono, 3. Colgar. 3. Llenar correctamente la encuesta, 4. Picar "Close connection" | No hay conexión |  | Alta | No hay conexión | Alta | 1 | Ejecutado y exitoso | 2022-06-14 | Se perdió la conexión de internet, por lo que el video no se puede guardar.

## Dashboard
Diseño de casos de prueba - Testing funcional
Nombre del Proyecto/Módulo: |  | Testeado por: | Fecha: | Responsable del proyecto/Módulo:
Komorebi |  | Annya Verduzco, Juan Díaz, Héctor Noyola, Daniel Yamamoto, Leonardo Morales | 2022-06-05 | Juan Díaz
Caso de uso / Módulo: |  | Statistics Dashboard
Objetivo(s): |  | Verificar la obtención de datos correctos en las gráficas
Pre-requisito(s): |  | Pantalla de gráficas finalizada, tanto en la parte de obtención de datos como en el aspecto visual
Diseño de Casos de Prueba | [8 empty] | Ejecución y Seguimiento de Casos de Prueba
No. Caso de Prueba | Identificador/Nombre | Descripción del Caso de Prueba / Objetivo | Pre condición(nes) | Entrada(s) | Pasos | Resultado Esperado | Pos condición | Prioridad | Resultado obtenido | Severidad | Ciclo de pruebas | Estado | Última fecha de Estado | Observaciones
1 | SD_01 | Visualización de datos en gráfica de barras. Número de llamadas en el tag por mes actual. | Debe extenderse las llamdas relacionadas a los tags en el mes actual. | Mes y Año actual. | 1. Se identifica el año y mes actual. 2. Se realiza una llamada a la API. 3. Se aplica un filtro de mes y año actual. | Se muestra una gráfica de barras con los datos del mes y año actual. | Se muestra la gráfica correctamente. | Alta | Se muestra la gráfica de Barras de los tags. | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-14 | La prueba se realizó con éxito. El componente se mostró después de una pantalla de carga.
3 | SD_03 | Visualización de Agentes Principales. | Deben tenerse los datos de entrada del número de agentes por llamada. | Número de llamadas por agentes. | 1. Se identifica el año y mes actual 2. Se realiza una llamada a la API. 3. Se toma el arreglo de los agentes y su número de llamadas apróximado. 4. Se toman los tres primeros objetos del arreglo. 5. Se calcula de llamadas totales de los tres primeros agente y con esto se recalculan los valores de los agentes. | Se muestran los tres agentes con más llamadas. | Se muestra la gráfica correctamente. | Alta | Se muestran las barras de progreso de los usuarios. | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-14 | La prueba se realizó con éxito. El componente se mostró después de una pantalla de carga.
4 | SD_04 | Dsitribución de Categorías por número de llamadas | Debe extenderse las llamdas relacionadas a los tags en el mes actual. | Número de llamadas por categorías. | 1. Se identifica el año y mes actual. 2. Se realiza una llamada a la API. 3. Se toma el arreglo de las categorías. | Se muestra la distribución por categorías de las llamadas. | Se muestra la gráfica correctamente. | Alta | Se muestran la gráfica de pastel de las categorías. | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-14 | La prueba se realizó con éxito. El componente se mostró después de una pantalla de carga.
5 | SD_05 | Visualización de llamadas en mes a mes | Deben contabilizarse los datos por cada mes en un rango inicial del mes actual hasta el siguiente Diciembre | Mes y Año de antiguedad y siguiente Diciembre. | 1. Se identifica el mes y año actual. 2. Se identifica el año actual 2. Se realiza una llamada a la API. 4. Se pasan a la gráfica el conjunto de Datos. | Se muestra el número de llamadas por mes. | Se muestra la gráfica correctamente. | Alta | Se muestra las gráfica de líneas de las llamadas | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-14 | La prueba se realizó con éxito. El componente se mostró después de una pantalla de carga.
6 | SD_06 | Aplicación de Filtros | Deben contabilizarse los datos por cada mes en un rango inicial del mes actual hasta el siguiente Diciembre | Mes y Año de antiguedad y siguiente Diciembre. | 1. Se identifica el mes y año de Inicio. 2. Se identifica el mes y año de Fin. 2. Se realiza una llamada a la API. 3. Se pasan a la gráfica el conjunto de Datos. | Se muestra el número de llamadas por mes. | Se muestra la gráfica correctamente. | Alta | Se muestra las gráfica de líneas de las llamadas | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-14 | La prueba se realizó con éxito. El componente se mostró después de una pantalla de carga.
7 | SD_07 | Aplicación de Filtros | Deben contabilizarse los datos por cada mes en un rango inicial del mes actual hasta el siguiente Diciembre | Mes y Año de antiguedad y siguiente Diciembre. | 1. Se identifica el mes y año de Inicio. 2. Se identifica el mes y año Fin. 2. Se ingresa un mes pasado en la fecha final a la fecha de inicio 3. Se realiza una llamada a la API. 4. Se pasan a la gráfica el conjunto de Datos. | Se muestra el número de llamadas por mes. | Se muestra la gráfica correctamente. | Alta | Se muestra componente de carga | Alta | 1 | Ejecutada | 2022-06-14 | El componente nunca se mostró.
Prioridad:
Alta
Media
Baja
Estados:
Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
Pendiente de ejecutar
En construcción
Severidad:
1. Muy alta
2. Alta
3. Media
4. Baja

## Metricas
| Backend | Front 1 | Front 2 | DataBase | Total
Amount of test cases designed | 23 | 30 | 14 | 27 | 94
Amount of test cases executed | 23 | 30 | 14 | 27 | 94
Amount of test cases executed with major erorrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amount of test cases executed with minor errors | 0 | 15 | 2 | 0 | 17
Amount of test cases executed with cosmetic errors | 0 | 25 | 1 | 0 | 26
Amount of man/hours consumed in the activity | 15 | 29 | 10 | 12 | 66